## MVP 2021 ataskaita
PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 įsakymu Nr. AV-718
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ 2021 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO METINĖ ATASKAITA
Programos tikslo Nr. | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Veiksmo numeris | Veiksmas (priemonę detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla) | Veiklos vykdytojas (skyriaus ar įstaigos sutrumpinimas, darbuotojo V. Pavardė) | Veiksmo įvykdymo terminas (ketvirtis) |  | Proceso ar/ir indėlio vertinimo kriterijai, matavimo vienetai | Matavimo vieneto planuojama reikšmė 2021 metais | Pasiekta reikšmė | 2021-ųjų metų Asignavimai |  |  | Panaudotos lėšos iš viso, tūkst. eurų
[12 empty] | Finansavimo šaltinis | Suma, tūkst. eurų | Suma iš viso, tūkst. eurų
[7 empty] | Planas (ketvirtis) | Faktas (ketvirtis)
AGLUONĖNŲ SENIŪNIJA (Vykdytojo kodas - 19)
3 Aplinkos apsaugos programa
2 | Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone
2 | 4 | Tvarkyti seniūnijų gatves bei žaliuosius plotus
2 | 4 | 1 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Agluonėnų seniūnijoje | 1 | Prižiūrėti žalieji plotai | AGL, A. Žilienė | I-IV | I-IV | Prižiūrėti žalieji plotai, ha | 15 | 15 | SB | 46.7 | 45.7 | 45.7
6 Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
1 | Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Klaipėdos rajone
1 | 1 | Prižiūrėti ir vykdyti einamąjį gyvenviečių gatvių ir kelių remontą Klaipėdos rajono seniūnijose
1 | 1 | 1 | Agluonėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | 1 | Prižiūrėti ir remontuoti seniūnijos gatves ir kelius | AGL, A. Žilienė | I-IV | I-IV | Prižiūrėti keliai, km | 53 | 53 | SB | 30.7 | 30.7 | 30.7
2 | Modernizuoti apšvietimo sistemą Klaipėdos rajone
2 | 2 | Užtikrinti gatvių apšvietimo infrastruktūros priežiūrą Klaipėdos rajono seniūnijose
2 | 2 | 1 | Agluonėnų seniūnijos gatvių apšvietimas | 1 | Užtikrinti ir remontuoti seniūnijos gatvių apšvietimą | AGL, A. Žilienė | I-IV | I-IV | Šviestuvų skaičius, vnt. | 70 | 70 | SB | 5 | 5 | 5
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 1 | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų efektyviam įgyvendinimui
1 | 1 | 4 | Agluonėnų seniūnijos darbo organizavimas | 1 | Užtikrinti seniūnijos veiklą | AGL, L. Tučienė | I-IV | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, vnt. | 1 | 1 | SB | 61.8 | 61.89 | 61.3
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 10 | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | 1 | Užtikrinti funkcijų vykdymą | AGL, E. Sauspreškienė | I-IV | I-IV | Ūkininkų, kuriems teikiamos paslaugos, sk. | 160 | 160 | VBD | 6.63 | 6.63 | 6.3
1 | 2 | 13 | Prašymų socialinių išmokų mokėjimui priėmimas seniūnijose | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | AGL, M. Ruigienė | I-IV | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | 1 | VBM | 4.9 | 18.3 | 17.8
[12 empty] | SB | 13.4
1 | 2 | 15 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | AGL, V. Ronkienė | I-IV | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | 1 | VBD | 0.4 | 0.4 | 0.4
DAUPARŲ-KVIETINIŲ SENIŪNIJA (Vykdytojo kodas - 20)
3 Aplinkos apsaugos programa
2 | Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone
2 | 4 | Tvarkyti seniūnijų gatves bei žaliuosius plotus
2 | 4 | 2 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Dauparų-Kvietinių seniūnijoje | 1 | Prižiūrėti žaliuosius plotus, | DPRKV, V. Tirevičius | II-IV | II-IV | Prižiūrėti žalieji plotai,ha | 13 | 13 | SB | 63.8 | 63.8 | 62.6
|  |  |  | 2 | Atnaujinti viešąsias erdves seniūnijos gyvenvietėse | DPRKV, V. Tirevičius | II-IV | II-IV | Pasodinti nauji daugiamečiai augalai, želdiniai ir medeliai, vnt. | 40 | 40
|  |  |  | 2 | Šienauti pakeles, iškirsti krūmus | DPRKV, V. Tirevičius | II-IV | II-IV | Nupjautos pakelės, iškirsti krūmai, km | 56 | 56
6 Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros programa
1 | Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Dauparų-Kvietinių seniūnijoje
1 | 1 | Prižiūrėti gyvenviečių gatves ir kelius Klaipėdos rajono seniūnijose bei vykdyti jų einamąjį remontą
1 | 1 | 2 | Dauparų-Kvietinių seniūnijos kelių gatvių priežiūra ir remontas | 1 | Kelių greideriavimas | DPRKV, V. Tirevičius | I-IV | I-IV | Nugreideriuoti keliai, km | 56 | 56 | SB | 61.7 | 61.7 | 59.5
|  |  |  | 2 | Kelių žvyravimas | DPRKV, V. Tirevičius | I-IV | I-IV | Nužvyruoti keliai, km | 6 | 6
|  |  |  | 3 | Kelių stiprinimas skalda | DPRKV, V. Tirevičius | I-IV | I-IV | Išpilta skaldos, t | 100 | 100
|  |  |  | 4 | Kelių ir gatvių priežiūra žiemą | DPRKV, V. Tirevičius | IV | IV | Keliai ir gatvės nuvalytos, pabarstytos smėlio druskos mišiniu, km | 70 | 70
|  |  |  | 5 | Kitos priemonės | DPRKV, V. Tirevičius | I-IV | I-IV | Eismą ribojančių kalnelių,kelio ženklų įrengimas, kelių laistymas ir pan., km | 56 | 56
2 | Modernizuoti apšvietimo sistemą Dauparų-Kvietinių seniūnijoje
2 | 2 | Užtikrinti gatvių apšvietimo infrastruktūros priežiūrą Dauparų-Kvietinių seniūnijoje
2 | 2 | 2 | Dauparų-Kvietinių seniūnijos gatvių apšvietimas | 1 | Užtikrinti ir remontuoti seniūnijos gatvių apšvietimą | DPRKV, V. Tirevičius | I-IV | I-IV | Šviestuvų skaičius, vnt. | 115 | 115 | SB | 10 | 10 | 10
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti seniūnijos darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas
1 | 1 | Sudaryti sąlygas seniūnijos funkcijų efektyviam įgyvendinimui
1 | 1 | 5 | Dauparų-Kvietinių seniūnijos darbo organizavimas | 1 | Užtikrinti seniūnijos veiklą | DPRKV, V. Tirevičius | I-IV | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | 1 | SB | 79.1 | 79.5 | 76.4
[12 empty] | S | 0.4
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 13 | Prašymų socialinių išmokų mokėjimui priėmimas seniūnijoje | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | DPRKV, I. Meilytė | I-IV | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, vnt. | 1 | 1 | VBM | 4.9 | 17.8 | 16
[12 empty] | SB | 12.9
1 | 2 | 15 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | DPRKV, D. Vaitkuvienė | I-IV | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, vnt. | 1 | 1 | VBD | 1.5 | 1.5 | 1.5
DOVILŲ SENIŪNIJA (Vykdytojo kodas - 21)
3 Aplinkos apsaugos programa
2 | Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone
2 | 4 | Tvarkyti seniūnijų gatves bei žaliuosius plotus
2 | 4 | 3 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Dovilų seniūnijoje | 1 | Prižiūrėti žalieji plotai: šienavimas, neveikiančiių kapinių priežiūra, šaligatvių, kelkraščių priežiūra, karjerų tvarkymas, priežiūra | DOV, N. Ilginienė | I-IV | I-IV | Prižiūrėti žalieji plotai, ha | 44.09 | 44 | SB | 67.8 | 67.8 | 64.71
6 Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
1 | Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Klaipėdos rajone
1 | 1 | Prižiūrėti ir vykdyti einamąjį gyvenviečių gatvių ir kelių remontą Klaipėdos rajono seniūnijose
1 | 1 | 3 | Dovilų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | 1 | Prižiūrėti ir remontuoti seniūnijos gatves ir kelius, tiltus, KŽ | DOV, N. Ilginienė | I-IV | I-IV | Prižiūrėti keliai, km | 116.911 | 117 | SB | 21.7 | 86.7 | 84.04
[12 empty] | VLK | 65
2 | Modernizuoti apšvietimo sistemą Klaipėdos rajone
2 | 2 | Užtikrinti gatvių apšvietimo infrastruktūros priežiūrą Klaipėdos rajono seniūnijose
2 | 2 | 3 | Dovilų seniūnijos gatvių apšvietimas | 1 | Užtikrinti ir remontuoti seniūnijos gatvių apšvietimą | DOV, N. Ilginienė | I-IV | I-IV | Šviestuvų skaičius, vnt. | 285 | 295 | SB | 18.4 | 18.4 | 18.4
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 1 | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų efektyviam įgyvendinimui
1 | 1 | 6 | Dovilų seniūnijos darbo organizavimas | 1 | Užtikrinti seniūnijos veiklą | DOV, N. Ilginienė | I-IV | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, vnt. | 1 | 1 | SB | 81.8 | 81.8 | 73.506
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 10 | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | 1 | Užtikrinti funkcijų vykdymą | DOV, V. Jurgutienė | I-IV | I-IV | Ūkininkų, kuriems teikiamos paslaugos, sk. | 500 | 500 | VBD | 11.6 | 11.6 | 11.6
1 | 2 | 13 | Prašymų socialinių išmokų mokėjimui priėmimas seniūnijose | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | DOV, V. Šimkienė | I-IV | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | 1 | VBM | 4.6 | 19.2 | 17.9
[12 empty] | SB | 14.6
2 | Plėtoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, institucijomis ir vietos bendruomene
2 | 2 | Bendradarbiauti su gyventojais ir vietos bendruomene, siekiant efektyviau tenkinti viešąjį interesą
2 | 2 | 7 | Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, skatinimas | 1 | Organizuoti laimėtų gyventojų iniciatyvų pirkimo procedūras | DOV, N. Ilginienė | II | II | Pradėtos pirkimo procedūros populiariausių iniciatyvų, vnt. | 1 | 1 | SB | 81 | 78.5 | 78.5
|  |  |  | 2 | Koordinuoti atliekamus darbus pagal įvykdytus pirkimus |  | IV | IV | Įgyvendinamos išrinktos gyventojų iniciatyvos panaudojant numatytas lėšas, proc. | 100 | 100
ENDRIEJAVO SENIŪNIJA (Vykdytojo kodas - 22)
3 Aplinkos apsaugos programa
2 | Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone
2 | 4 | Tvarkyti seniūnijų gatves bei žaliuosius plotus
2 | 4 | 4 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Endriejavo seniūnijoje | 1 | Prižiūrėti žalieji plotai | ENDR, I.Grikšienė | I-IV | I-IV | Priežiūrėti žalieji plotai, ha | 18 | 18 | SB | 54.7 | 57.2 | 52
6 Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
1 | Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Klaipėdos rajone
1 | 1 | Prižiūrėti gyvenviečių gatves ir kelius Klaipėdos rajono seniūnijose bei vykdyti jų einamąjį remontą
1 | 1 | 4 | Endriejavo seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | 1 | Prižiūrėti ir remontuoti seniūnijos gatves ir kelius | ENDR, L. Šunokienė | I-IV | I-IV | Prižiūrėti keliai, km | 80.8 | 80.8 | SB | 34 | 53.6 | 53.6
2 | Modernizuoti apšvietimo sistemą Klaipėdos rajone
2 | 2 | Užtikrinti gatvių apšvietimą Klaipėdos rajono seniūnijose
2 | 2 | 4 | Endriejavo seniūnijos gatvių apšvietimas | 1 | Užtikrinti ir remontuoti seniūnijos gatvių apšvietimą | ENDR, L. Šunokienė | I-IV | I-IV | Šviestuvų skaičius, vnt. | 155 | 155 | SB | 11 | 11 | 10.5
3 | Prižiūrėti ir gerinti Klaipėdos rajono inžinerinę infrastruktūrą
3 | 3 | Sutvarkyti ir praplėsti kapines
3 | 3 | 1 | Agluonėnų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Veiviržėnų, Endriejavo, Judrėnų, Kretingalės, Sendvario kapinių projektavimas, sutvarkymas, praplėtimas | 1 | Seniūnijos kapinių priežiūra | ENDR, L. Šunokienė | II-III | II-III | Priežiūrėtos kapinės, vnt. | 1 | 1 | SB | 3 | 3 | 2.9
3 | 3 | 3 | Kapinių skaitmeninimas Klaipėdos rajono savivaldybėje | 1 | Suskaitmeninti seniūnijos kapines | ENDR, L. Šunokienė | II-III | II-III | Suskaitmenintos kapinės, vnt. | 2 | 2 | SB | 2.4 | 2.4 | 2.4
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 1 | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų efektyviam įgyvendinimui
1 | 1 | 7 | Endriejavo seniūnijos darbo organizavimas | 1 | Užtikrinti seniūnijos veiklą | ENDR, L. Šunokienė | I-IV |  | Užtikrinta seniūnijos veikla, vnt | 1 |  | SB | 74 | 74 | 69.4
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 13 | Prašymų socialinių išmokų mokėjimui priėmimas seniūnijose | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | ENDR, D. Lukauskienė | I-IV | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt | 1 | 1 | VBM | 4.9 | 20.9 | 20.2
[12 empty] | SB | 16
1 | 2 | 15 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | ENDR, R. Šiaulytienė | I-IV | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt | 1 | 1 | VBD | 0.4 | 0.4 | 0.4
2 | Plėtoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, institucijomis ir vietos bendruomene
2 | 2 | Bendradarbiauti su gyventojais ir vietos bendruomene, siekiant efektyviau tenkinti viešąjį interesą
2 | 2 | 7 | Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, skatinimas | 1 | Organizuoti laimėtų gyventojų iniciatyvų pirkimo procedūras | ENDR, L. Šunokienė | II | II | Pradėtos pirkimo procedūros populiariausių iniciatyvų, vnt. | 1 | 1 | SB | 4.1 | 4.1 | 4.1
|  |  |  | 2 | Koordinuoti atliekamus darbus pagal įvykdytus pirkimus |  | IV | IV | Įgyvendinamos išrinktos gyventojų iniciatyvos panaudojant numatytas lėšas, proc. | 100 | 100
GARGŽDŲ SENIŪNIJA (Vykdytojo kodas - 23)
3 Aplinkos apsaugos programa
2 | Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone
2 | 3 | Tvarkyti seniūnijų gatves bei žaliuosius plotus
2 | 4 | 5 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Gargždų seniūnijoje | 1 | Prižiūrėti žalieji plotai | GRG, I. Žiedienė | I-IV | I-IV | Prižiūrėti žalieji plotai, ha | 100 | 100 | SB | 409.3 | 409.3 | 403.3
6 Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
1 | Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Klaipėdos rajone
1 | 1 | Prižiūrėti ir vykdyti einamąjį gyvenviečių gatvių ir kelių remontą Klaipėdos rajono seniūnijose
1 | 1 | 5 | Gargždų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | 1 | Prižiūrėti ir remontuoti seniūnijos gatves ir kelius | GRG, I. Žiedienė | I-IV | I-IV | Prižiūrėti keliai, km | 68 | 68 | SB | 31.6 | 120.1 | 105.6
[12 empty] | VLK | 88.5
2 | Modernizuoti apšvietimo sistemą Klaipėdos rajone
2 | 2 | Užtikrinti gatvių apšvietimo infrastruktūros priežiūrą Klaipėdos rajono seniūnijose
2 | 2 | 5 | Gargždų seniūnijos gatvių apšvietimas | 1 | Užtikrinti ir remontuoti seniūnijos gatvių apšvietimą | GRG, I. Žiedienė | I-IV | I-IV | Šviestuvų skaičius, vnt. | 980 | 980 | SB | 69.4 | 69.4 | 69.4
3 | Prižiūrėti ir gerinti kitą Klaipėdos rajono inžinerinę infrastruktūrą
3 | 3 | Sutvarkyti ir praplėsti kapines
3 | 3 | 1 | Agluonėnų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Veiviržėnų, Endriejavo, Judrėnų, Kretingalės, Sendvario kapinių projektavimas, sutvarkymas, praplėtimas | 1 | Seniūnijos kapinių priežiūra | GRG, I. Žiedienė | II-III | IV | Prižiūrėtos kapinės, vnt. | 2 | 2 | SB | 7 | 7 | 0.9
3 | 3 | 3 | Kapinių skaitmeninimas Klaipėdos rajono savivaldybėje | 1 | Gargždų miesto suskaitmenintų kapinių programos palaikymas | GRG, I. Žiedienė | I-IV | I | Skaitmeninamos kapinės, vnt. | 2 | 2 | SB | 1.5 | 1.5 | 1.1
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 1 | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų efektyviam įgyvendinimui
1 | 1 | 8 | Gargždų seniūnijos darbo organizavimas | 1 | Užtikrinti seniūnijos veiklą | GRG, I. Žiedienė | I-IV | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, vnt. | 1 | 1 | SB | 67.6 | 67.6 | 63.3
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 13 | Prašymų socialinių išmokų mokėjimui priėmimas seniūnijose | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | GRG, Z. Stonienė, A. Jurkuvienė | I-IV | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | 1 | VBM | 9.4 | 38.6 | 37.4
[12 empty] | SB | 29.2
1 | 2 | 15 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | GRG, S. Jurjonienė | I-IV | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | 1 | SB | 14.8 | 14.8 | 14.4
JUDRĖNŲ SENIŪNIJA (Vykdytojo kodas - 24)
3 Aplinkos apsaugos programa
2 | Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone
2 | 3 | Tvarkyti seniūnijų gatves bei žaliuosius plotus
2 | 4 | 6 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Judrėnų seniūnijoje | 1 | Prižiūrėti žalieji plotai | JDR, Z. Siminauskas | I-IV | I-IV | Prižiūrėti žalieji plotai, ha | 12 | 12 | SB | 38.6 | 38.6 | 35.8
6 Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
1 | Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Klaipėdos rajone
1 | 1 | Prižiūrėti gyvenviečių gatves ir kelius Klaipėdos rajono seniūnijose bei vykdyti jų einamąjį remontą
1 | 1 | 6 | Judrėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | 1 | Prižiūrėti ir remontuoti seniūnijos gatves ir kelius | JDR, Z. Siminauskas | I-IV | I-IV | Prižiūrėti keliai, km | 42.4 | 42.4 | SB | 23.9 | 23.9 | 23.8
2 | Modernizuoti apšvietimo sistemą Klaipėdos rajone
2 | 2 | Užtikrinti gatvių apšvietimo infrastruktūros priežiūrą Klaipėdos rajono seniūnijose
2 | 2 | 6 | Judrėnų seniūnijos gatvių apšvietimas | 1 | Užtikrinti ir remontuoti seniūnijos gatvių apšvietimą | JDR, Z. Siminauskas | I-IV | I-IV | Šviestuvų skaičius, vnt. | 115 | 115 | SB | 9 | 9 | 9
3 | Prižiūrėti ir gerinti kitą Klaipėdos rajono inžinerinę infrastruktūrą
3 | 3 | Sutvarkyti ir praplėsti kapines
3 | 3 | 1 | Agluonėnų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Veiviržėnų, Endriejavo, Judrėnų, Kretingalės, Sendvario kapinių projektavimas, sutvarkymas, praplėtimas | 1 | Seniūnijos kapinių priežiūra | JDR, Z. Siminauskas | II-III | I-IV | Prižiūrėtos kapinės, vnt. | 6 | 6 | SB | 0 | 0 | 0
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 1 | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų efektyviam įgyvendinimui
1 | 1 | 9 | Judrėnų seniūnijos darbo organizavimas | 1 | Užtikrinti seniūnijos veiklą | JDR, Z. Siminauskas | I-IV | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, vnt. | 1 | 1 | SB | 70.1 | 70.4 | 63.6
[12 empty] | S | 0.3
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 10 | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | 1 | Vykdyti funkcijas | JDR, D. Daugėlienė | I-IV | I-IV | Ūkininkų, kuriems teikiamos paslaugos, sk. | 395 | 395 | VBD | 13.5 | 13.5 | 13.5
1 | 2 | 13 | Prašymų socialinių išmokų mokėjimui priėmimas seniūnijose | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | JDR, I. Lygnugarytė | I-IV | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | 1 | VBM | 2.5 | 10.4 | 10.1
[12 empty] | SB | 7.9
1 | 2 | 15 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | JDR, J. Bružienė | I-IV | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | 1 | VBD | 0.3 | 0.3 | 0.3
KRETINGALĖS SENIŪNIJA (Vykdytojo kodas - 25)
2 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
4 | Skatinti rajono urbanistinę plėtrą organizuojant planų ir projektų rengimą bei nuolat atnaujinant rajono geoinformacinę sistemą (GIS)
4 | 1 | Rengti visuomenės poreikius tenkinančius teritorijų planavimo (detaliuosius planus) bei žemėtvarkos (žemės valdų projektus) dokumentus
4 | 1 | 1 | Detaliųjų planų rengimas (Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano korektūra; Detaliojo plano Šaipių kaime korektūra) | 1 | Parengti žemės sklypo detaliojo plano korektūrą | KRTG, Ž. Narmontas | III | III | Parengta detaliojo plano korektūra, vnt. | 1 | 1 | SB | 4.1 | 4.1 | 4.1
3 Aplinkos apsaugos programa
2 | Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone
2 | 3 | Tvarkyti seniūnijų gatves bei žaliuosius plotus
2 | 4 | 7 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Kretingalės seniūnijoje | 1 | Prižiūrėti žaliuosius plotus | KRTG, Ž. Narmontas | I-IV | I-IV | Prižiūrėti žalieji plotai, ha | 42 | 42 | SB | 106.1 | 106.1 | 94.6
6 Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
1 | Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Klaipėdos rajone
1 | 1 | Prižiūrėti ir vykdyti einamąjį gyvenviečių gatvių ir kelių remontą Klaipėdos rajono seniūnijose
1 | 1 | 7 | Kretingalės seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | 1 | Prižiūrėti ir remontuoti seniūnijos gatves ir kelius | KRTG, Ž. Narmontas | I-IV | I-IV | Prižiūrėti keliai, km | 137.9 | 137.9 | SB | 98.6 | 98.6 | 97.5
2 | Modernizuoti apšvietimo sistemą Klaipėdos rajone
2 | 2 | Užtikrinti gatvių apšvietimo infrastruktūros priežiūrą Klaipėdos rajono seniūnijose
2 | 2 | 7 | Kretingalės seniūnijos gatvių apšvietimas | 1 | Užtikrinti ir remontuoti seniūnijos gatvių apšvietimą | KRTG, Ž. Narmontas | I-IV | I-IV | Šviestuvų skaičius, vnt. | 185 | 185 | SB | 31 | 31 | 31
3 | Prižiūrėti ir gerinti Klaipėdos rajono inžinerinę infrastruktūrą
3 | 3 | Sutvarkyti ir praplėsti kapines
3 | 3 | 1 | Agluonėnų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Veiviržėnų, Endriejavo, Judrėnų, Kretingalės, Sendvario kapinių projektavimas, sutvarkymas, praplėtimas | 1 | Seniūnijos kapinių priežiūra | KRTG, Ž. Narmontas | I-IV | I-IV | Prižiūrėtos kapinės, vnt. | 3 | 1 | SB | 2 | 2 | 2
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 1 | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų efektyviam įgyvendinimui
1 | 1 | 10 | Kretingalės seniūnijos darbo organizavimas | 1 | Užtikrinti seniūnijos veiklą | KRTG, Ž. Narmontas | I-IV | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, vnt. | 1 | 1 | SB | 80 | 80 | 78.7
S
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 13 | Prašymų socialinių išmokų mokėjimui priėmimas seniūnijose | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | KRTG, M. Petrauskienė | I-IV | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | 1 | VBM | 19.5 | 19.5 | 18.4
SB
1 | 2 | 15 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | KRTG, A. Kuršienė | I-IV | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | 1 | VBD | 1.5 | 1.5 | 1.5
PRIEKULĖS SENIŪNIJA (Vykdytojo kodas - 26)
2 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
4 | Skatinti rajono urbanistinę plėtrą organizuojant planų ir projektų rengimą ir nuolat atnaujinant rajono geoinformacinę sistemą (GIS)
4 | 1 | Rengti visuomenės poreikius tenkinančius teritorijų planavimo (detaliuosius planus) bei žemėtvarkos (žemės valdų projektus) dokumentus
4 | 1 | 1 | Detaliųjų planų rengimas (Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano korektūra; Detaliojo plano Šaipių kaime korektūra) | 1 | Žemės sklypo (kad. Nr. 5513/0009:126), esančio Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano keitimas | PRKL, D. Bliūdžiuvienė, Gytis Kasperavičius | I-III | II | Įvykdyti Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus atliktų viešųjų pirkimų mokėjimo procedūras, vnt. | 1 | 1 | SB | 2.1 | 2.1 | 2.1
4 | 2 | Rengti Klaipėdos rajono miestų ir miestelių bendruosius planus bei inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo sistemų specialiuosius planus
4 | 1 | 1 | Priekulės miesto teritorijos bendrojo plano monitoringas ir keitimo rengimas | 1 | Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimu Nr. T11-110 patvirtinimo Priekulės miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos, kartu su jos priemonių planu, ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitos parengimas | PRKL, D. Bliūdžiuvienė, Gytis Kasperavičius | I-II | II | Įvykdyti Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus atliktų viešųjų pirkimų mokėjimo procedūras, vnt. | 1 | 1 | SB | 8.5 | 8.5 | 8
3 Aplinkos apsaugos programa
2 | Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone
2 | 4 | Tvarkyti seniūnijų gatves bei žaliuosius plotus
2 | 4 | 8 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Priekulės seniūnijoje | 1 | Prižiūrėti gatves ir žaliuosius plotus | PRKL, D. Bliūdžiuvienė, R. Narkienė | I-IV | I-IV | Prižiūrėti žalieji plotai, ha | 50 | 50 | SB | 150 | 160 | 153.3
[9 empty] | Sugauti beglobiai, benamiai šunys, vnt. | 37 | 37
[9 empty] | Sugauti beglobiai, benamiai, katinai, vnt. | 40 | 40 | S | 10
[9 empty] | Prižiūrėtos kapinės, vnt. | 52 | 52
[9 empty] | Turizmo stotelės, vnt. | 5 | 5
6 Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
1 | Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Klaipėdos rajone
1 | 1 | Prižiūrėti gyvenviečių gatves ir kelius Klaipėdos rajono seniūnijose bei vykdyti jų einamąjį remontą
1 | 1 | 8 | Priekulės seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | 1 | Prižiūrėti ir remontuoti seniūnijos gatves, kelius | PRKL, D. Bliūdžiuvienė, R. Narkienė | I-IV | I-IV | Prižiūrėti keliai su žvyro ir asfalto danga, km | 142.83 | 142.83 | SB | 109 | 109 | 122.6
[9 empty] | Šaligatviai, pėsčiųjų takai, km | 8.193 | 8.193
[9 empty] | Poilsio ir parkavimo vietos, m² | 21702 | 21702
2 | Prižiūrėtos gatvės
2 | 2 | Užtikrinti gatvių apšvietimo infrastruktūros priežiūrą Klaipėdos rajono seniūnijose
2 | 2 | 8 | Priekulės seniūnijos gatvių apšvietimas | 1 | Užtikrinti ir remontuoti seniūnijos gatvių apšvietimą | PRKL, D. Bliūdžiuvienė, R. Narkienė | I-IV | I-IV | Šviestuvų skaičius, vnt. | 452 | 452 | SB | 33 | 33 | 31
3 | Prižiūrėti ir gerinti kitą Klaipėdos rajono inžinerinę infrastruktūrą
3 | 3 | Sutvarkyti ir praplėsti kapines
3 | 3 | 1 | Agluonėnų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Veiviržėnų, Endriejavo, Judrėnų, Kretingalės, Sendvario kapinių projektavimas, sutvarkymas, praplėtimas | 1 | Seniūnijos kapinių priežiūra | PRKL, D. Bliūdžiuvienė | II-III | IV | Prižiūrėtos kapinės (suformuoti takai, želdiniai), vnt. | 1 | 1 | SB | 9 | 9 | 9
7 Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
4 | Išsaugoti kultūros paveldą ir jo kultūrinę vertę
4 | 2 | Organizuoti religinio paveldo objektų tvarkymą ir išsaugojimą
4 | 2 | 1 | Koplyčios-mauzoliejaus, esančio Stragnų II k., Priekulės sen., restauravimo darbų techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas | 1 | Organizuoti sklypo sutvarkymo rangos darbų pirkimo procedūras | PRKL, D. Bliūdžiuvienė | II-III | IV | Pasirašyta rangos darbų sutartis, vnt. | 2 | 2 | SB | 20 | 20 | 19.9
|  |  |  | 2 | Organizuoti ir koordinuoti sklypo sutvarkymo rangos darbus |  | III-IV | IV | Įvykdyti rangos darbai, proc. | 100 | 100
4 | 2 | 3 | Saugomų mažosios architektūros (skulptūrų, kryžių, koplytėlių, koplytstulpių ir kt. ) objektų tvarkymo ir priežiūros darbai | 1 | Organizuoti hidranto (vandens pompos) prie pastato Klaipėdos g. 13, Priekulės m., tvarkybos (remonto) darbų pirkimo procedūras | PRKL, D. Bliūdžiuvienė | II-III | IV | Pasirašyta rangos darbų sutartis, vnt. | 1 | 1 | SB | 13 | 13 | 11.4
|  |  |  | 2 | Organizuoti ir kontroliuoti hidranto (vandens pompos) prie pastato Klaipėdos g. 13, Priekulės m., tvarkybos darbus |  | III-IV | IV | Įvykdyti rangos darbai, proc. | 100 | 1
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 1 | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų efektyviam įgyvendinimui
1 | 1 | 11 | Priekulės seniūnijos darbo organizavimas | 1 | Užtikrinti seniūnijos veiklą | PRKL, D. Bliūdžiuvienė | I-IV | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, vnt. | 1 | 1 | SB | 95.1 | 95.1 | 90.7
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 10 | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | 1 | Vykdyti funkcijas | PRKL, J. Liutikė | I-IV | I-IV | Deklaruoti žemės naudmenys, ha | 4890 | 4890 | VBD | 13.7 | 13.7 | 13.7
[9 empty] | Ūkių skaičius, vnt. | 240 | 240
[9 empty] | Pareiškėjų, kuriems teikiamos paslaugos, skaičius, vnt. | 331 | 331
1 | 2 | 13 | Prašymų socialinių išmokų mokėjimui priėmimas seniūnijose | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | PRKL, I. Žilienė, V. Šiaulytienė | I-IV | I-IV | Priimti prašymai iš gyventojų socialinėms išmokoms gauti, vnt. | 2453 | 2453 | VBM | 10.1 | 40.2 | 39.7
[12 empty] | SB | 30.1
1 | 2 | 15 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | PRKL, R. Kučinskienė | I-IV | I-IV | Išduoti dokumentai, vnt. | 1275 | 1275 | SB | 7.8 | 7.8 | 7.6
[9 empty] | Gyvenamą vietą deklaravę gyventojai, vnt. | 1071 | 1071
[9 empty] | Išdeklaruoti gyventojai, vnt. | 135 | 135
SENDVARIO SENIŪNIJA (Vykdytojo kodas - 27)
3 Aplinkos apsaugos programa
2 | Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone
2 | 4 | Tvarkyti seniūnijų gatves bei žaliuosius plotus
2 | 4 | 9 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Sendvario seniūnijoje | 1 | Žaliųjų plotų priežiūra | SND, V. Charunov, R. Milius | II-IV | II | Prižiūrėti žalieji plotai, ha | 24 | 24 | SB | 69.4 | 69.4 | 66.062
6 Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
1 | Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Klaipėdos rajone
1 | 1 | Prižiūrėti gyvenviečių gatves ir kelius Klaipėdos rajono seniūnijose bei vykdyti jų einamąjį remontą
1 | 1 | 9 | Sendvario seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | 1 | Seniūnijos kelių priežiūra ir remontas | SND, V. Charunov, R.Milius | I-IV | I-II | Prižiūrėti keliai, km | 86.845 | 86.485 | SB | 124 | 124 | 124
2 | Modernizuoti apšvietimo sistemą Klaipėdos rajone
2 | 2 | Užtikrinti gatvių apšvietimo infrastruktūros priežiūrą Klaipėdos rajono seniūnijose
2 | 2 | 9 | Sendvario seniūnijos gatvių apšvietimas | 1 | Seniūnijos gatvių apšvietimo užtikrinimas ir remontas | SND, V. Charunov, R.Milius | I-IV | I-II | Šviestuvų skaičius, vnt. | 250 | 250 | SB | 22 | 22 | 21.725
3 | Prižiūrėti ir gerinti kitą Klaipėdos rajono inžinerinę infrastruktūrą
3 | 3 | Sutvarkyti ir praplėsti kapines
3 | 3 | 1 | Agluonėnų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Veiviržėnų, Endriejavo, Judrėnų, Kretingalės, Sendvario kapinių projektavimas, sutvarkymas, praplėtimas | 1 | Slengių senųjų kapinių priežiūra | SND, V. Charunov | II-IV | II | Prižiūrėtos kapinės, vnt. | 1 | 1 | SB | 0.8 | 0.8 | 0.8
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 1 | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų efektyviam įgyvendinimui
1 | 1 | 12 | Sendvario seniūnijos darbo organizavimas | 1 | Užtikrinti seniūnijos veiklą | SND, L. Urbutė | I-IV | I-II | Užtikrinta seniūnijos veikla, etatai | 7.75 | 7.75 | SB | 113.9 | 113.9 | 112.432
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 10 | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | 1 | Užtikrinti funkcijų vykdymą | SND, J. Gečienė | I-IV | I-II | Ūkininkų, kuriems teikiamos paslaugos, vnt. | 450 | 350 | VBD | 11.22 | 11.22 | 11.22
1 | 2 | 13 | Prašymų socialinių išmokų mokėjimui priėmimas seniūnijose | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | SND, Z. Butkevičienė | I-IV | I-II | Vykdomos funkcijos, vnt. | 1450 | 850 | SB | 18.8 | 18.8 | 18.516
1 | 2 | 15 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | SND, I. Charunova | I-IV | I-II | Vykdomos funkcijos vnt. | 4500 | 2600 | VBD | 4.5 | 4.5 | 4.5
VEIVIRŽĖNŲ SENIŪNIJA (Vykdytojo kodas - 28)
3 Aplinkos apsaugos programa
2 | Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone
2 | 3 | Tvarkyti seniūnijų gatves bei žaliuosius plotus
2 | 4 | 10 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Veiviržėnų seniūnijoje | 1 | Prižiūrėti žalieji plotai | VEIV, B. Andrijauskas | I-IV | I-IV | Prižiūrėti žalieji plotai, ha | 34 | 34 | SB | 91.5 | 91.5 | 88.1
2 | 4 | 13 | Piliakalnių tvarkymas ir priežiūra Dauparų-Kvietinių, Dovilų, Endriejavo, Judrėnų, Sendvario, Veiviržėnų ir Vėžaičių seniūnijose | 1 | Prižiūrėti piliakalnį | VEIV, B. Andrijauskas | I-IV | I-IV | Piliakalnio priežiūra,ha | 6 | 6 | SB | 0 | 0 | 0
6 | Susisiekimo ir inžinerinės infastruktūros plėtros programa
1 | Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infastruktūrą Klaipėdos rajone
1 | 1 | Prižiūrėti ir vykdyti einamąjį gyvenviečių gatvių ir kelių remontą Klaipėdos rajono seniūnijose
1 | 1 | 10 | Veiviržėnų seniūnijos kelių, gatvių | 1 | Prižiūrėti ir remontuoti seniūnijos kelius ir gatves | VEIV, B. Andrijauskas | I-IV | I-IV | Prižiūrėti keliai, km | 130 | 130 | SB | 74.1 | 74.1 | 74.1
[12 empty] | VLK | 0
2 | Modernizuoti apšvietimo sistemą Klaipėdos rajone
2 | 2 | Užtikrinti gatvių apšvietimo infrastruktūros priežiūrą Klaipėdos rajono seniūnijose
2 | 2 | 10 | Veiviržėnų seniūnijos gatvių apšvietimas | 1 | Užtikrinti ir remontuoti seniūnijos gatvių apšvietimą | VEIV, B. Andrijauskas | I-IV | I-IV | Šviestuvų skaičius, vnt. | 286 | 286 | SB | 19 | 19 | 18.8
3 | Prižiūrėti ir gerinti kitą Klaipėdos rajono inžinerinę infrastruktūrą
3 | 3 | Sutvarkyti ir plėsti kapines
3 | 3 | 1 | Agluonėnų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Veiviržėnų, Endriejavo, Judrėnų, Kretingalės, Sendvario kapinių projektavimas, sutvarkymas, praplėtimas | 1 | Seniūnijos kapinių priežiūra | VEIV, B. Andrijauskas | II-III | II-III | Prižiūrėtos kapinės, vnt. | 37 | 37 | SB | 9 | 9 | 0.5
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas
1 | 1 | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų efektyviam įgyvendinimui
1 | 1 | 13 | Veiviržėnų seniūnijos darbo organizavimas | 1 | Užtikrinti seniūnijos veiklą | VEIV, E. Sluckienė | I-IV | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, vnt. | 1 | 1 | SB | 83.9 | 83.9 | 79.8
[12 empty] | S | 0
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas funkcijas
1 | 2 | 10 | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | 1 | Vykdyti funkcijas | VEIV, Z. Rimkienė | I-IV | I-IV | Ūkininkų kuriems teikiamos paslaugos sk. | 1 | 1 | VBD | 14.3 | 14.3 | 14.3
1 | 2 | 13 | Prašymų socialinių išmokų mokėjimui priėmimas | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | VEIV, A. Dėringienė | I-IV | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | 1 | VBM | 0 | 17.3 | 15.8
[12 empty] | SB | 17.3
1 | 2 | 15 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | VEIV, L. Dėringė | I-IV | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | 1 | VBD | 0.6 | 0.6 | 0.6
VĖŽAIČIŲ SENIŪNIJA (Vykdytojo kodas - 29)
3 Aplinkos apsaugos programa
2 | Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone
2 | 3 | Tvarkyti seniūnijų gatves bei žaliuosius plotus
2 | 4 | 11 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Vėžaičių seniūnijoje | 1 | Prižiūrėti ir valyti gatves ir parkus Vėžaičių seniūnijoje | VĖŽ, A. Mockus | I-IV | I-IV | Prižiūrėti žalieji plotai, ha | 21.2 | 51.71 | SB | 86 | 86 | 82.146
6 Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
1 | Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Klaipėdos rajone
1 | 1 | Prižiūrėti ir vykdyti einamąjį gyvenviečių gatvių ir kelių remontą Klaipėdos rajono seniūnijose
1 | 1 | 11 | Vėžaičių seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | 1 | Prižiūrėti ir remontuoti seniūnijos gatves ir kelius | VĖŽ, A. Mockus | I-IV | I-IV | Prižiūrėti keliai, km | 159 | 159 | SB | 97.4 | 97.4 | 94.3
2 | Modernizuoti apšvietimo sistemą Klaipėdos rajone
2 | 2 | Užtikrinti gatvių apšvietimo infrastruktūros priežiūrą Klaipėdos rajono seniūnijose
2 | 2 | 11 | Vėžaičių seniūnijos gatvių apšvietimas | 1 | Užtikrinti ir remontuoti seniūnijos gatvių apšvietimą | VĖŽ, A. Mockus | I-IV | I-IV | Šviestuvų skaičius, vnt. | 360 | 365 | SB | 23 | 23 | 23
3 | Prižiūrėti ir gerinti kitą Klaipėdos rajono inžinerinę infrastruktūrą
3 | 3 | Sutvarkyti ir praplėsti kapines
3 | 3 | 1 | Agluonėnų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Veiviržėnų, Endriejavo, Judrėnų, Kretingalės, Sendvario kapinių projektavimas, sutvarkymas, praplėtimas | 1 | Prižiūrėti seniūnijos kapines | VĖŽ, A. Mockus | II-IV | II-IV | Prižiūrėtos kapinės, vnt. | 1 | 1 | SB | 3 | 3 | 3
3 | 3 | 1 | Kapinių skaitmeninimas Klaipėdos rajono savivaldybėje | 1 | Suskaitmeninti seniūnijos kapines | VĖŽ, A. Mockus | II-IV | I-II | Suskaitmenintos kapinės, vnt. | 1 | 1 | SB | 1.5 | 1.5 | 1.4
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 1 | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų efektyviam įgyvendinimui
1 | 1 | 14 | Vėžaičių seniūnijos darbo organizavimas | 1 | Organizuoti seniūnijos darbą | VĖŽ, A. Mockus | I-IV | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, vnt. | 1 | 1 | SB | 97.7 | 97.7 | 82.1
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 10 | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | 1 | Vykdyti funkcijas | VĖŽ, E. Kundrotienė | I-IV | I-IV | Ūkininkų, kuriems teikiamos paslaugos, sk. | 613 | 594 | VBD | 15 | 15 | 14.8
1 | 2 | 13 | Prašymų socialinių išmokų mokėjimui priėmimas seniūnijose | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | VĖŽ, S. Grykšienė | I-IV | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | 1 | VBM | 5.1 | 5.1 | 5
[12 empty] | SB | 18.6 | 18.6 | 17.8
1 | 2 | 15 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | 1 | Užtikrinti paslaugos teikimą | VĖŽ, V. Želvienė | I-IV | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | 1 | VBD | 1.7 | 1.7 | 1.7