

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2019–2021 M.**

**PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO 2019 M. I pusmečio**

**ATASKAITA**

2019-06-30 buvo numatyta vykdyti 378 Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019–2021 m. (toliau – SVP) priemones, iš kurių:

20 – įvykdytos;

344 – vykdytos;

14 – nevykdytos.

Per 2019 m. I pusmetį SVP 2019-2021 m. buvo tikslintas 2 kartus (gegužės ir birželio mėnesiais). Po patikslinimų SVP programos kito taip:

|  |
| --- |
| **Žinių visuomenės plėtros programa** |
| Po patikslinimų asignavimai sumažėjo: |  47,3 tūkst. eurų, iš kurių:- 52,5 tūkst. eurų SB, tačiau- 5,2 tūkst. eurų išaugo pajamų planas.  |
| Tikslintos programos priemonės kartais: | 25 |
| Per ataskaitinį laikotarpį švietimo įstaigoms papildomai skirta veiklai, įrangai ir remontams: | ~ 87 tūkst. eurų. |
| Dažniausiai kreipėsi: | Kretingalės pagrindinė mokykla (2), Dituvos pagrindinė mokykla (2) |
| Daugiausia gavo lėšų pagal pateiktus prašymus: | Dituvos pagrindinė mokykla (10,3 tūkst. eurų), Vėžaičių pagrindinė mokykla (12.1 tūkst. eurų) |
| **Ekonominio konkurencingumo didinimo programa** |
| Po patikslinimų asignavimai išaugo: | 10,1 tūkst. eurų, iš kurių:- 9,4 tūkst. eurų SB- 0,7 tūkst. eurų ES .  |
| Tikslintos programos priemonės kartais: | 7  |
| **Aplinkos apsaugos programa** |
| Po patikslinimų asignavimai sumažėjo: | 4,6 tūkst. eurų |
| Tikslintos programos priemonės kartais: | 14 |
| **Sveikatos apsaugos programa** |
| Po patikslinimų asignavimai sumažėjo: | - |
| Tikslintos programos priemonės kartais: | - |
| **Socialinės paramos programa** |
| Po patikslinimų asignavimai iš viso padidėjo: | 25,9 tūkst. eurų, iš kurių:- 40,0 eurų SB;- 14,1 tūkst. eurų sumažėjo VBD finansavimas. |
| Tikslintos programos priemonės kartais: | 3 |
| **Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa** |
| Po patikslinimų asignavimai padidėjo: | 242,8 tūkst. eurų, iš kurių:- 9,5 tūkst. eurų SB;- 233,3 tūkst. eurų KPPP. |
| Tikslintos programos priemonės kartais: | 27 |
| **Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa** |
| Po patikslinimų asignavimai padidėjo: | 2,3 tūkst. eurų planuojamos uždirbti pajamos (S) |
| Tikslintos programos priemonės kartais: | 5 |
| **Kūno kultūros ir sporto plėtros programa** |
| Po patikslinimų asignavimai sumažėjo: | - |
| Tikslintos programos priemonės kartais: | 1 |
| **Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa** |
| Po patikslinimų asignavimai padidėjo: | 7,1 tūkst. eurų, iš kurių:- 1,4 tūkst. eurų sumažėjo SB;- 2,6 tūkst. eurų padidėjo VBT;- 15,0 tūkst. eurų padidėjo VBD;- 9,1 tūkst. eurų sumažėjo SM. |
| Tikslintos programos priemonės kartais: | 14 |

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skyriai, dažniausiai per 2019 m. I pusmetį inicijavę SVP tikslinimą:

- Švietimo skyrius – 9 kartus;

- Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius – 4 kartus;

- Statybos ir kelių priežiūros skyrius – 25 kartus.

**Toliau pateikiama informacija apie atskirų SVP programų vykdymą.**

Informacija parengta pagal SVP programų koordinatorių pateiktas priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2019 m. I pusmečio ataskaitas.

Pridedama: Suvestinė SVP programų priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2019 m.I pusmečio ataskaita.

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2019–2021 M. PROGRAMŲ**

**PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO 2019 M. I PUSMEČIO ATASKAITA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemo­nės kodas | Priemonės pavadinimas | VykdymasV/N/Į\* | Suplanuotos lėšos,tūkst. Eur*(pagal atskirą finansavimo šaltinį)* | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį,tūkst. Eur *(pagal atskirą finansavimo šaltinį)* | Pastabos(*priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį*) | Vertinimo kriterijus*Suplanuota / faktas* |

|  |
| --- |
| **1. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA** |
| Įstojusiųjų į universitetines ir neuniversitetines mokyklas abiturientų dalis (nuo visų gavusių brandos atestatą), proc. |  | 71,6 /  |
| 1 tikslas. Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, jų įvairovę |  |  |
| Mokinių skaičius pagal ugdymo programas |  | 7128/  |
| Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo įstaigas, dalis nuo visų besimokančiųjų (proc.) |  | 26,5 /  |
| 1.1. uždavinys. Įgyvendinti bendruosius ugdymo planus, užtikrinti tinkamą ugdymo (si) aplinką rajono formaliojo švietimo įstaigose |  |
| Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, skaičius |  | 442 /  |
| Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skaičius |  | 2443 / |
| Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, skaičius |  | 2070 /  |
| Mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius |  | 513 /  |
| Mokinių, besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius |  | 1660 /  |
| 1.1.1. | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų „Minijos“ progimnazijoje  | V | 1353,1ML483,6SB126,5 S  | 823,1 ML244,3SB64,9 S | Gargždų „Minijos“ progimnazija |  |
| 1.1.2. | Bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje | V | 977,9ML428,9 SB89 S15,0 VBD | 632,3 ML210,9 SB42,9 S6,8 VBD | Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla |  |
| 1.1.3. | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Endriejavo pagrindinėje mokykloje  | V | 345,1 ML335,8SB26,8 S | 189,4 ML170,4 SB12,5 S | Endriejavo pagrindinė mokykla |  |
| 1.1.4. | Bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje | V | 1116,4 ML316,4 SB87,5 S | 646,4, ML172,6 SB49,6 S | Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija |  |
| 1.1.5. | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje | V | 1193,2 ML616,5 SB105,4 S89,9 VBD | 512,5 ML259,5 SB35,2 S44,0 VBD | Priekulės I. Simonaitytės gimnazija |  |
| 1.1.6. | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje | V | 650,9 ML454,7SB59,7 S | 418,9 ML242,0 SB27,6 S | Veiviržėnų J. Šaulio gimnazija |  |
| 1.1.7.  | Bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Agluonėnų pagrindinėje mokykloje | V | 215,6 ML143,8SB5,3 S | 128,8ML73,4 SB1,9 S | Agluonėnų pagrindinė mokykla |  |
| 1.1.8. | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Dituvos pagrindinėje mokykloje | V | 312,8 ML191,3 SB4,5 S | 77,8 ML125,1 SB1,5 S | Dituvos pagrindinė mokykla |  |
| 1.1.9. | Bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Dovilų pagrindinėje mokykloje | V | 426,8 ML220,6SB28,5 S | 189,0 ML109,5 SB12,4 S | Dovilų pagrindinė mokykla |  |
| 1.1.11. | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Judrėnų St. Dariaus pagrindinėje mokykloje | V | 184,7 ML156,7 SB14,2 S | 113,2 ML82,5 SB4,2 S | Judrėnų St. Dariaus pagrindinė mokykla |  |
| 1.1.12. | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Ketvergių pagrindinėje mokykloje | V | 400,2 ML246,3 SB27 S | 222,0 ML128,4 SB13,3 S | Ketvergių pagrindinė mokykla |  |
| 1.1.13. | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Kretingalės pagrindinėje mokykloje | V | 386,5 ML340,7SB34,3 S | 225,5 ML193,4SB17,1 S | Kretingalės pagrindinė mokykla |  |
| 1.1.14. | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Lapių pagrindinėje mokykloje | V | 334,0ML248,9SB14,6 S | 172,3 ML126,7 SB4,7 S | Lapių pagrindinė mokykla |  |
| 1.1.15. | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Pašlūžmio mokykloje-daugiafunkciame centre | V | 90,8 ML180,6 SB15,2 S | 44,9 ML92,7 SB4,9 S | Pašlūžmio pagrindinė mokykla |  |
| 1.1.16. | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Plikių I. Labutytės pagrindinėje mokykloje | V | 332,1ML319,7 SB41,7 S | 327,1 ML268,6 SB32,6 S | Plikių I. Labutytės pagrindinė mokykla |  |
| 1.1.17. | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Šiūparių mokykloje-daugiafunkciame centre | V | 208,3 ML191,1 SB25,0 S | 80,2 ML97,6 SB10,2 S | Šiūparių mokykladaugiafunkcis centras |  |
| 1.1.18. | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Vėžaičių pagrindinėje mokykloje | V | 428,9 ML404,2 SB41,6 S | 229,6 ML192,3 SB18,7 S | Vėžaičių pagrindinė mokykla |  |
| 1.1.19. | Bendrųjų ugdymo planų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų ir tinkamos ugdymo aplinkos įgyvendinimas Kvietinių mokykloje-darželyje | V | 83,4 ML101,7 SB15,5 S | 31,4 ML46,9 SB6,7 S | Kvietinių mokykla-darželis |  |
| 1.1.20. | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“  | V | 191,6 ML438,3SB79,1 S | 120,2 ML234,0 SB30,3 S | Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ |  |
| 1.1.21. | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ | V | 218,6 ML507,9 SB103,7 S | 120,8 ML243,0 SB42,6 S | Gargždų lopšelis-darželis“Gintarėlis“ |  |
| 1.1.22. | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ | V | 178,1 ML434,6 SB84,3 S | 107,3 ML260,5 SB41,1 S | Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė |  |
| 1.1.23. | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ | V | 150,4 ML531,1 SB78,6 S | 63,1 ML224,9 SB35,2 S | Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ |  |
| 1.1.24. | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Agluonėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ | V | 68,0 ML177,6 SB32,0 S | 44,3 ML97,0SB15,7 S | Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |
| 1.1.25. | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Dovilų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ | V | 122,4 ML235,1 SB43,0 S | 68,3 ML138,3 SB20,5 S | Dovilų lopšelis-darželis „Kregždutė“ |  |
| 1.1.26. | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Kretingalės lopšelyje-darželyje | V | 68,1 ML186,8 SB30,3 S | 27,6 ML87,5SB12,4 S | Kretingalės lopšelis-darželis |  |
| 1.1.27. | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Priekulės lopšelyje-darželyje | V | 148,8 ML457,4 SB72,9 S | 96,1 ML242,3 SB25,4 S | Priekulės lopšelis-darželis |  |
| 1.1.28. | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Vėžaičių lopšelyje-darželyje | V | 85,5 ML243,5 SB42,1 S | 46,4 ML121,1 SB15,1 S | Vėžaičių lopšelis-darželis |  |
| 1.1.29. | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Drevernos mokyklos-darželyje | V | 63,2 ML141,4 SB18,2 S | 32,8 ML68,5 SB10,0 S | Drevernos mokykla-darželis |  |
| 1.1.29. | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Slengių mokykloje daugiafunkciame centre | V | 199,9 ML463,3SB79,8 S | 97,6 ML207,7SB32,9 S | Slengių mokykla-daugiafunkcis centras |  |
| 1.1.30. | Atsiskaitymas už vaikų ugdymą Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose | V | 170 SB | 88,6 SB |  |  |
| 1.1.31. | Lėšos išeitinėms išmokoms ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms ir kompensacijoms mokėti | V | 104,4 ML | 520,1 ML |  |  |
| 1.1.32. | Metų mokytojo vardo premijos skyrimas | V | 1,5 SB |  | Lėšos bus panaudotos spalio mėn. |  |
| 1.1.33. | Projekto „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas | V | 25,0 SB30,3 VBD261,6 ES23,4 VBES | 7,9 SB12,3 VBD147,1 ES13,4 VBES |  |  |
| 1.1.34. | Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas | V | 25,4 SB154,8 SL11,1 VBES123,9 ES | 0,036SB0,038 VBES0,4 ES |  |  |
| 1.1.35 | Tarptautinės mokytojo dienos renginio organizavimas | V | 4,0 SB |  | Lėšos bus panaudotos spalio mėn. |  |
| 1.1.36 | Projekto „Atvirkščia pamoka – mokinio pažangai“ įgyvendinimas | V | 0,9 SB41,4 ES | 0,4SB19,9 ES |  |  |
| 1.1.37 | Projekto „Motyvuoti mokytojai ir tėvai – motyvuoti mokiniai“ įgyvendinimas | V | 1,2 SB57,3 ES | 0,7 SB36,1 ES |  |  |
| 1.1.38 | Projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ Endriejavo pagrindinėje mokykloje, Veiviržėnų J. Šaulio ir Priekulės I.Simonaitytės gimnazijose | V | 21,3 SB121,0 ES |  | Projekto įgyvendinimo pradžia spalio mėnesį |  |
| 1.1.39 | Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos užtikrinimas | V | 95,7 ML116,4 SB | 41,6 SB33,7 SB | Pedagoginė psichologinė tarnyba |  |
| 1.1.40 | Mokinių vežimo į ugdymo įstaigas finansavimas | V | 290,0 SB23,7 LK | 180,0 SB23,7 LK |  |  |
| 1.2. uždavinys. Sudaryti sąlygas tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius |  |
| Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo įstaigas, skaičius |  | 1314/ |
| Mokinių, dalyvaujančių respublikinėse olimpiadose, konkursuose skaičius |  | 2226/ |
| 1.2.1. | Konkursų, olimpiadų, renginių organizavimas rajone ir dalyvavimas respublikiniuose renginiuose | V | 13,0 SB | 5,7 SB |  |  |
| 1.2.2. | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos aplinkos užtikrinimas Gargždų muzikos mokykloje  | V | 652,4 SB30,5 ML54,0 S34,7 VBD | 382,2SB15,3 ML28,0 S17,5 VBD | Gargždų muzikos mokykla |  |
| 1.2.3. | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos aplinkos užtikrinimas Priekulės muzikos mokykloje | V | 146,9 SB5,1 ML9,4 S6,2 VBD | 87,6 SB2,6ML4,2 S 2,0 VBD | Priekulės muzikos mokykla |  |
| 1.2.4. | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos aplinkos užtikrinimas Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre | V | 192,5 SB22,4 ML15 S8,0 VBD | 90,1 SB11,0 ML 5,4 S4,0 VBD | Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras |  |
| 1.2.5. | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos aplinkos užtikrinimas Gargždų sporto mokykloje | V | 289,6 SB31,0 ML29,0 S9,9 VBD | 139,5 SB15,5 ML9,1 S4,8 VBD | Gargždų sporto mokykla |  |
| 1.2.8. | Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas | V | 180,4ES | 94,3 ES |   |  |
| 1.2.10. | Vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimas | V | 35,0 VLK | 18,3 VLK |  |  |
| 1.3. uždavinys. Sudaryti sąlygas gyventojams Klaipėdos rajono švietimo centre tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją |  |
| Pedagogų ir kitų suinteresuotų asmenų, tobulinusių kvalifikaciją Švietimo centro renginiuose, skaičius |  | 15749/ |
| Švietimo centro organizuotų mokymų skaičius |  | 298/ |
| 1.3.1. | Klaipėdos rajono švietimo centro veiklos užtikrinimas | V | 115,8 SB57,7 S | 54,5 SB21,7 S |  |  |
| 1.3.2. | Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir mokyklinės dokumentacijos įsigijimo finansavimas | V | 2,0 SB | 1,0SB |  |  |
| 1.3.4. | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimas | V | 8,0 SB | 4,4 SB |  |  |
| 2 tikslas. Užimti jaunimą, tenkinant jų pažinimo, lavinimo, saviraiškos poreikius |  |  |
| Veiklomis užimto jaunimo ( jaunimo organizacijose, savanoriškoje veikloje, atvirojo darbo metodais) proc. |  |  17,5 /  |
| 2.1. uždavinys. Užtikrinti nuoseklų ir efektyvų jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje |  |
| Finansuotų jaunimo veiklos projektų skaičius |  | 12 /  |
| Akredituotų jaunimo savanorius priimančių organizacijų skaičius Savivaldybėje |  |  15/  |
| Ilgalaikę (ne mažiau kaip 3 mėnesius) savanorišką veiklą atliekančių jaunų žmonių skaičius savanorius priimančiose organizacijose  |  | 25 / |
| Atviro jaunimo centro unikalių lankytojų skaičius |  | 400/ |
| Vietovių,kuriose vykdomas mobilus darbas su jaunimu, skaičius |  | 5/ |
| Unikalių jaunų žmonių, kuriems mobilaus darbo metu suteikiamos paslaugos, skaičius |  | 100// |
| 2.1.1. | Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2017-2019 m. programos įgyvendinimas | V | 16,4 VLK | 7,0VLK |  |  |
| 2.1.2 | Gargždų atviro jaunimo centro veiklos užtikrinimas | V | 82,1SB4,7 S | 79,0 SB0,5 S |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 tikslas. Modernizuoti švietimo įstaigas |  |  |
| Mokinių, kurie mokosi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas mokyklose, kurios proskiriamosd I-II grupei, skaičius (proc.) (nuo visų besimokančių mokinių skaičiaus rajono švietimo įstaigose) |  | 80/ |
| 3.1. uždavinys. Remontuoti ir renovuoti švietimo įstaigas |  |
| Renovuotų, suremontuotų, švietimo įstaigų, turinčių juridinį statusą ir priskiriamų I ar II grupei, skaičius |  25/ |
| 3.1.1. | Projekto „Gargždų muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas“ įgyvendinimas | V | 36,0B8,9VBD50,1 ES | 28,6SB2,6 VBD 29,5ES |  |  |
| 3.1.2. | Švietimo įstaigų elektros ūkio aptarnavimas | V | 3,0 SB | 1,0 SB |  |  |
| 3.1.3. | Agluonėnų lopšelio – darželio ,,Nykštukas" pastato modernizavimas | V | 10,3 SB | 10,2 SB |  |  |
| 3.1.4. | Švietimo įstaigų avarinių krosnių, kaminų, katilų, šiluminių mazgų, stogų ir mokyklinių autobusų remontas | V | 10,0 SB | 6,5SB |  |  |
| 3.1.6 | Gargždų lopšelio darželio „Gintarėlis“ vidaus patalpų remontas | V | 24,4 SB |  |  |  |
| 3.1.9 | Lapių pagrindinės mokyklos bendrabučio pastato rekonstrukcija | V | 211,0 SB | 18,0SB |  |  |
| 3.1.10 | Daugiafunkcio centro Sendvario seniūnijoje statybos viešos ir privačios partnerystės būdu dokumentacijos parengimas | V | 11,5 SB | - |  |  |
| 3.1.16 | Gargždų „Minijos“ progimnazijos Jakų skyriaus pastato statybos projekto parengimas ir statybos darbai | V | 12,6 LK | 12,6 LK |  |  |
| 3.1.15 | Pastato ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams projektavimas ir statyba prie Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro | V |  13,0 SB |  |  |  |
| 3.1.17 | Pedagoginės psichologinės tarnybos persikėlimas į naujas patalpas Kvietinių g. 30 Gargžduose ir jų remontas | V | 29,9 SB | 29,8 |  |  |
| 3.1.18 | Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos aktų salės projektavimas ir statyba | V | 5,0 SB |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2. EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA** |
| Tiesioginės užsienio investicijos 1 rajono gyventojui, tūkst. eurų |  | *4 / 3,4* |
| Materialinės investicijos 1 rajono gyventojui, tūkst. eurų  |  | *4,5 / 4,1* |
| 1 tikslas. Kurti verslui, pramonei bei investicijoms palankią aplinką Klaipėdos rajone |  |  |
| Verslumo lygis Klaipėdos rajono savivaldybėje (veikiančios MVĮ, tenkančios 1000 gyventojų) |  | *27,1 / 27,3* |
| 1.1 uždavinys. Formuoti investicijoms bei ekonominei plėtrai palankias sąlygas ir aplinką |
| Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės (įkuriamų įmonių skaičiaus mažėjimas arba didėjimas lyginant su praėjusias metais), proc. |  | *7,6 / 7,5* |
| 1.1.1. | Klaipėdos rajono rinkodaros ir komunikacijos strategijos parengimas | V | 9,7 SB | - | IT, V. Tirevičius.**Internetinės svetainės atnaujinimas.** 2018 m. rugsėjo 6 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (Nr. AS-996) su UAB „Idamas“ dėl internetinio tinklalapio [www.klaipedos-r.lt](http://www.klaipedos-r.lt) dizaino ir turinio valdymo sistemos koregavimo. Vyko dizaino kūrimo, derinimo ir tinklalapio programavimo, informacijos pildymo ir funkcionalumo testavimo darbai. Sutarties pabaiga – 2019 m. rugsėjo 5 d. |  |
| 1.1.2 | Dalyvavimas verslo ir statybos parodose | V | 4,0 SB | 2,9 SB | SPIS, Mantas VirbauskasDalyvauta statybos parodoje „Resta 2019“ Vilniuje. Parodoje potencialiems investuotojams pristatyti daugiafunkcio sporto centro, Sendvario daugiafunkcio centro, apšvietimo modernizavimo investiciniai projektai, Gargždų karjerų teritorijos potencialas, Klaipėdos rajono turizmo ištekliai.Kuriamas videoklipas apie Gargždų miesto karjerus. |  |
| 1.1.3 | Savivaldybės ir verslo partnerystės renginio organizavimas | N | 4,0 SB | - | Gargždų kultūros centrasKS, Gintautas BareikisSPIS, Mantas VirbauskasSavivaldybės ir verslo partnerystės renginys bus organizuojamas gruodžio mėn. |  |
| 1.1.4 | Savivaldos ir verslo forumo organizavimas | V | 5,5 SB | - | SPIS, Mantas VirbauskasPlanuojama forumo idėja, tema, svarstomi galimi pranešėjai ir moderatoriai.  |  |
| 1.2 uždavinys. Skatinti verslumą remiant rajono verslininkus ir ūkininkus |
| Projektų, finansuotų iš Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos, skaičius |  | 6 / - |
| Projektų, finansuotų iš Klaipėdos rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos, skaičius |  | 6 / - |
| 1.2.1. | Klaipėdos rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa | V | 20,0 VLK | - | SPIS, Mantas Virbauskas.Lėšos paskirstytos, tačiau bus panaudotos III IV ketvirtyje.  |  |
| 1.2.2. | Klaipėdos rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programa | V | 10,0 SB | 3,2 SB | ŽŪM, D. Marcinkevičius  |  |
| 2 tikslas. Gerinti žemdirbystės sąlygas bei skatinti kaimo plėtrą Klaipėdos rajone |
| Žemės ūkio naudmenų plotas, tūkst. ha |  | 57 /- |
| 2.1 uždavinys. Rekonstruoti bei remontuoti melioracijos statinius, polderines sistemas |  |  |
| 2.1.2 | Magistralinių melioracijos griovių tvarkymas (šienavimas, krūmų kirtimas, drenažo žiočių atnaujinimas, griovių dugno valymas) bei drenažo avarinis remontas | V | 239,9 VBD | 17,26 VBD | ŽŪM, J. Griauslys |  |
| 2.1.4. | Projekto "Svencelės polderio esamų pylimų paaukštinimas ir naujų pylimų įrengimas" įgyvendinimas | V | 15,5 SB191,2 ES | 22,63 SB | ŽŪM, D. Marcinkevičius |  |
| 2.1.6 | Prisidėjimas prie projekto "Brukšvų polderio dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija (III) etapas Klaipėdos raj., Priekulės sen., Drevernos k." | V | 52,9 SB371,2 ES177,2 KT | 39,66 SB | ŽŪM, D. Marcinkevičius |  |
| 2.1.7 | Klaipėdos rajono savivaldybės polderinių sistemų rekonstravimas | V | 460,0 VBD | - | ŽŪM, D. MarcinkevičiusĮvykdyti viešieji pirkimai, vyksta projektavimas.  |  |
| 2.1.8 | Apsauginių pylimų Tauralaukio kvartale rekonstrukcijos projektavimo paslaugos ir rangos darbai | V | 622,1 ES | - | ŽŪM, D. MarcinkevičiusĮvykdyti viešieji pirkimai.  |  |
| 2.1.9. | Brukšvų siurblinės ir tilto per griovį rekonstrukcija Brukšvų ir Jokšų polderiuose | V | 9,1 KT | - | ŽŪM, D. MarcinkevičiusRengiama paraiška finansavimui gauti, nupirkta tyrinėjimo medžiaga.  |  |
| 2.2 uždavinys. Vykdyti einamuosius melioracijos darbus |
| Tvarkomi ir prižiūrimi melioracijos grioviai, km |  | 93 / - |
| 2.2.1. | Perteklinio vandens pašalinimo darbai (siurblinių aptarnaujančio personalo išlaikymas, elektra ir einamasis remontas). Polderių priežiūros taisyklių parengimas. Polderių griovių priežiūros ir remonto darbai | V | 212,0 VBD | 41,66 VBD | ŽŪM, D. Marcinkevičius |  |
| 2.2.2. | Kadastro vedimas | V | 3,5 VBD | 0,87 VBD | ŽŪM, D. Marcinkevičius |  |
| 2.2.3. | ESRI ArcGIS programinės įrangos licencijos įsigijimas ir palaikymas | Į | 1,6 VBD | 1,6 VBD | ŽŪM, D. Marcinkevičius |  |
| 3 tikslas. Plėtoti turizmą ir turizmo paslaugas rajone |
| Svečių apgyvendinimo įstaigos, skaičius |  | 97 / - |
| Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose |  | 54000 / - |
| 3.1 uždavinys. Didinti ir gerinti turizmo paslaugų teikimą |
| Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro lankytojai, skaičius |  | 9000/ - |
| Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro internetinio tinklalapio lankytojai, skaičius |  | 78 900/- |
| 3.1.1 | Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro veiklos užtikrinimas | V | 96,3 SB30,0 S | - | TIC, D. Buivydienė |  |
| 3.1.2 | Vandens transporto paslaugos Dreverna-Juodkrantė-Dreverna pirkimas | V | 15,0 SB | 5,0 SB | TIC, D. BuivydienėUž birželį sumokėta.  |  |
| 3.1.3 | Drevernos mažųjų laivų uosto koncesijos sutarties įgyvendinimas | V | 25,0 SB | 12,5 SB | TVS, A. Kampas |  |
| 3.2 uždavinys. Vykdyti aktyvią turizmo rinkodarą rajone |
| Surengta Minijos žemupio regata |  | 1 / - |
| Įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės, skaičius |  | 10 /4 |
| Dalyvauta turizmo parodose, skaičius |  | 7 / 9 |
| Gargždų karjerų teritorijoje naujai pradėtos teikti turizmo, rekreacijos ar poilsio paslaugos |  | 1 / - |
| 3.2.1. | Dalyvavimas turizmo parodose | Į | 9,0 SB | 9,0 SB | TIC, D. Buivydienė |  |
| 3.2.2. | Įvairių turizmo reprezentacinių priemonių rengimas | V | 7,0 SB | 4,6 SB | TIC, D. Buivydienė |  |
| 3.2.3. | Minijos žemupio regata | N | 1,5 SB | - | TIC, D. BuivydienėBus vykdoma III ketv. |  |
| 3.2.4. | Dalyvavimas didinant regiono pasiekiamumą oro transportu | N | 34,9 SB | - | SPIS, R. KučinskaitėBus vykdoma III ketv.  |  |
| 3.2.5. | Dalyvavimas žuvienės virimo čempionate | N | 2,0 SB | - | TIC, D. BuivydienėNebus vykdoma, nes neaktualu.  |  |
| 3.2.8. | Dalyvavimas projekte „Baltijos jūros turizmo centras“ | V | 8,5 SB | 4,33 SB | SPIS, R. Kučinskaitė, R. Grubliauskytė. 2019-05-24 -25 Pristatymo renginys Vienoje, Austrijoje. Renginys vyko didžiausiame Vienos prekybos centre ir buvo skirtas miesto gyventojams ir svečiams (apsilankė iki 1000 lankytojų), kurio metu buvo pristatomi visų projekto partnerių regionai bei regionų sukurti turizmo produktui. Renginyje dalyvavo 3 atstovai iš regiono. 2019-06-15 Pristatymo renginys Londone, Jungtinėje Karalystėje Renginys vyko Londono prekybos centre „Westfield“ ir buvo skirtas miesto gyventojams ir svečiams, pristatantis visų projekto partnerių regionus bei regionų sukurtus turizmo produktus. Buvo išdalinta apie 1200 skrajučių.2019-06-16 -18 Dalyvavimas CityFair2019 renginyje, Renginyje pristatyti sukurti Klaipėdos regiono turizmo produktai bei pats regionas. Renginys-mugė, organizuojamas Europos turo operatorių asociacijos, skirtas tiesiogiai pristatyti siūlomus turizmo produktus Europos miestams, vietovėms bei verslui tiesiogiai suinteresuotiems pirkėjams Londone, Jungtinėje Karalystėje t. y. įvairioms įmonėms dirbančioms turizmo versle (B2B). Renginyje dalyvavo 2 atstovai iš regiono, buvo numatyti 25 susitikimai su įvairiomis turizmo įmonėmis bei organizacijomis. 2019-06-01 –2019-06-30 Informacinis turas Klaipėdos regione. Pradėtos derinti informacinio turo skirto kelionių žurnalistams ir socialinių tinklų „nuomonės formuotojams“ (rinkos Austrija ir Jungtinė Karalystė) detalės. 2019-01-10 –2019-06-30 SEO/ SEA Interneto svetainių www.balticsea.travel ir www.bstc.eu optimizavimo Google paieškos varikliui bei Google Ads reklamos kompanijos sukūrimo ir administravimo paslaugos 2019-01-01 –2019-06-30 Viešinimo priemonės. Išleisti lankstinukai apie sukurtus Klaipėdos regiono turizmo produktus (EN, DE ir LT kalbomis), sukurtas produktas pristatantis regioną „Pušų istorijos“, marškinėliai, maišeliai su regiono vizualizacija, žemėlapis, pristatantis susisiekimo galimybes su regionu. |  |
| 3.2.9. | Projekto „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ įgyvendinimas | V | 20,0 SB49,9 ES23,3 KT | 3,14 SB5,7 ES | SPIS, R. Kučinskaitė, E. Valaitytė.**Parodos.** 2019 m. sausio mėn. dalyvauta tarptautinėje buriuotojų parodoje „BOOT 2019“, Diuseldorfe, Vokietijoje. 2019 m. kovo mėn. dalyvauta tarptautinėje vandens sporto ir vandens turizmo parodoje „Allt for sjon 2019“, Stokholme, Švedijoje. Parodose kartu su projekto partneriais pristatyta „Pietų Baltijos kranto“ rinkodaros iniciatyva bei regione esantys uostai, tarp kurių ir Klaipėdos regione, Kuršių mariose esantys uostai ir prieplaukos.**Galimybių studija.** 2019 m. sausio 25 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (Nr. AS-116) su VšĮ „Marinistikos centras“, kurie rengia galimybių studiją dėl laivybos kliūčių šalinimo Kuršių mariose. Galutinis studijos variantas turi būti pateiktas iki š. m. liepos 25 d., sutartis galioja iki rugpjūčio 25 d. Galimybių studijos tikslas – identifikuoti laivybos ir vandens turizmo problemas Klaipėdos regione bei pasiūlyti jų sprendimo būdus.**Uostų pritaikymas sunkiau judantiems.** Numatyta veikla – pilotiniame uoste įrengti neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms pritaikytą infrastruktūrą, kuri palengvintų atvykimą/išvykimą į/iš uosto. Paruošta techninė dokumentacija pirkimui pradėti, atlikta įmonių apklausa dėl galimybių pagaminti ir įrengti reikiamą infrastruktūrą Šilutės mažųjų laivų uoste.**Uosto ekosertifikavimas.** Pilotiniame uoste (Nidos uoste) planuojama atlikti ekosertifikavimą. Pasirinktas Mėlynosios vėliavos sertifikatas, susisiekta su už sertifikatų išdavimą atsakingu Mėlynosios vėliavos programos nacionaliniu koordinatoriumi Lietuvoje Lietuvos žaliųjų judėjimu, atliekamas uosto atitikties keliamiems reikalavimams sertifikatui gauti vertinimas.**Informacinio punkto įrengimas.** Pilotiniame uoste (Smiltynės jachtklube) planuojama įrengti projekto informacinį punktą, kuriame iš jūros į Smiltynę atplaukę buriuotojai gautų informaciją apie tolesnio maršruto planavimą, regiono turizmo išteklius, gautų kitą susijusią informaciją. Vyksta informacinio punkto dizaino derinimo darbai. |  |
| 3.2.11 | Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ įgyvendinimas | V | 5,5 SB | - | SPIS, R. Grubliauskytė. Projekto “Gynybinio ir gamtos paveldo keliai” veiklų įgyvendinimo termino pratęsimas iki 2020 m. sausio 31 d. Sukurta: Internetinė svetainė: <https://584km.lt> iOS app: <https://itunes.apple.com/app/id1461120327> Android app: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamtosapp> Visi atlikti darbai atitinka techninėje specifikacijoje aprašytus reikalavimus. Turinį bus galima koreguoti/pildyti turinio valdymo sistemoje. Greitu metu kiekvienai savivaldybei bus sukurti prisijungimai prie sistemos su administratoriaus teisėmis. |  |
| 3.2.12 | Gargždų karjerų teritorijos turistinio maršruto ir vizualinės medžiagos parengimas | V | 1,5 SB1,0 SB | - | SPIS, M. VirbauskasGargždų muziejus, S. Bučnytė.Rengiama informacija maršrutui.  |  |
| 3.2.13 | Klaipėdos rajono turizmo objektų 3D skenavimo ir 360 laipsnių filmavimo paslaugos | N | 1,9 SB | - | TIC, D. BuivydienėBus vykdoma IV ketv. |  |
| 3.2.14 | Turistinių sveikatingumo maršrutų Pajūrio regioniniame parke sukūrimas ir ženklinimas | V | 4,0 SB | - | TIC, D. BuivydienėKuriamas maršrutas, ruošiami aprašymai, tekstai stendams. |  |
| 3.3 uždavinys. Gerinti turizmo infrastruktūrą siekiant didinti turistų srautus |
| Sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai, vnt. |  | 3 / - |
| 3.3.1. | Projekto „Stepono Dariaus memorialinio parko pritaikymas turizmo ir aviacinio sporto reikmėms“ įgyvendinimas | V | 17,0 SB25,0 KT15,0 VBES85,0 ES | 11,86 SB | SKPS, A. Balčikonienė. |  |
| 3.3.3 | Projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“ įgyvendinimas | V | 10,4 SB31,2 KT236,1 ES | - | SPIS, R. Grubliauskytė.Pratęstas projekto vykdymo terminas. Vyksta informacijos derinimas su projekto partneriais, kitomis atsakingomis valstybinėmis institucijomis bei rangovais.   |  |
| 3.3.4 | Projekto „Sodybos Karklės kaime pritaikymas turizmo ir rekreacinių paslaugų teikimui bei bendruomeninių poreikių tenkinimui“ įgyvendinimas | V | 7,3 SB | 7,3 SB | TIC, D. Buivydienė.Projekto paraiška negavo finansavimo. Pateikta nauja paraiška, siekiant gauti Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos paramą.  |  |
| 3.3.5 | Projekto „Gyvenimas švarioje aplinkoje - geresnė ateitis“ įgyvendinimas | V | 5,6 SB1,3 ES | 0,6 | SPIS, R. Grubliauskytė. |  |
| 3.3.6. | Informacinių stendų Gargždų karjerų teritorijoje įrengimas | V | 3,0 SB | - | Dovilų seniūnija, N. Ilginienė.Derinamos stendų įrengimo vietos, stenduose reikalinga pateikti informacija. |  |
| 4 tikslas. Skatinti rajono urbanistinę plėtrą organizuojant planų ir projektų rengimą ir nuolat atnaujinant rajono geoinformacinę sistemą (GIS) |
| Patvirtinti detalieji ir specialieji planai, skaičius |  | 2 / - |
| Parengtų rajono miestų ir miestelių bendrųjų planų, skaičius |  | - / - |
| 4. 1 uždavinys. Rengti visuomenės poreikius tenkinančius teritorijų planavimo (detaliuosius planus) ir žemėtvarkos (žemės valdų projektus) dokumentus |
| Suformuoti žemės sklypai, vnt. |  | 15 /- |
| 4.1.2 | Žemės valdų projektų rengimas | N | 5 SB | - | GIS, G. Jurjonė. |  |
| 4. 3 uždavinys. Rengti inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo sistemų specialiuosius planus |
| Parengti susisiekimo sistemų ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialieji planai, skaičius. |  | 2 / - |
| 4.3.3 | Vietinės reikšmės kelio Rimkai-Lėbartai-Dovilai specialiojo plano parengimas. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas | Į | 13,0 SB10,0 SB | 12,7 SB | AUS, G. Kasperavičius. Įvykdyta. |  |
| 4.3.4 | Tunelio po magistraliniu keliu A13 specialiojo plano rengimas. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas | Į | 46,0 SB | 46,0 SB | AUS, G. Kasperavičius.  Įvykdyta.  |  |
| 4. 4 uždavinys. Kokybiškai administruoti Klaipėdos rajono GIS duomenų bazę |
| Atliktas teritorijų planavimo duomenų banko pildymas nekilnojamo turto (sklypų) registro žemėlapio duomenimis |  | 1 / - |
| 4.4.1 | Teritorijų planavimo duomenų banko papildymas nekilnojamojo turto (sklypų) registro žemėlapio duomenimis | N | 3,0 SB | - | GIS, G. Jurjonė. |  |
| 4. 5 uždavinys. Rengti projektus, projektinius pasiūlymus, studijas, mokslinius darbus viešųjų erdvių ir teritorijų vystymui |
| Parengtos Gargždų miesto ir rajono architektūrinį ir urbanistinį įvaizdį gerinančios priemonės, skaičius |  | 1 / - |
| Parengti viešųjų urbanizuotų erdvių sutvarkymo techniniai projektai Klaipėdos rajone, vnt. |  | 2 / - |
| 4.5.1. | Gargždų miesto ir rajono architektūrinį ir urbanistinį įvaizdį gerinančių priemonių įgyvendinimas | V | 25,0 SB13,0 SB | - | AUS, G. Kasperavičius. Gargždų seniūnija, S. Bakšinskis. |  |
| 4.5.3 | Vėžaičių ir Priekulės viešųjų urbanizuotų erdvių sutvarkymo techninių projektų parengimas | V | 45,2 SB | - | AUS, G. Kasperavičius. Įvykdyta, bus apmokėta II ketv.  |  |

|  |
| --- |
| **3. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA** |
| Surinktų perdirbimui antrinių žaliavų dalis, nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų, proc.  |  | 20 / |
| Prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo prijungtų rajono gyventojų dalis, proc. |  | 42 / 43 |
| 1. tikslas. Modernizuoti bei plėtoti vandens tiekimo, nuotėkų bei lietaus vandens nuvedimo sistemų infrastruktūrą Klaipėdos rajone |
| Gyventojų aprūpinimas centralizuotu vandens tiekimu, proc. | 52 / 52 |
| Gyventojų aprūpinimas centralizuotu nuotekų tvarkymu, proc. | 44 / 45 |
| Požeminio geriamojo vandens kokybė (vidutinė fluoridų koncentracija) | 0,65 / 0,69 |
| Išleista nepakankamai išvalytų nuotekų dalis nuo visų išleistų nuotekų, proc. | 11 / 4 |
| 1.1. uždavinys. Modernizuoti vandens tiekimo ir nuotekų sistemą |
| Naujai paklotos ar suremontuotos vandens tiekimo vamzdynų sistemos, km | 40 / |
| Naujai paklotos ar suremontuotos nuotekų surinkimo vamzdynų sistemos, km | 59 / 28,1 |
| 1.1.2. | Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas | V | 23,9 Kt23,8 ES | 12, 0 Kt10,4 ES | F. Žemgulys (vykdo AB „Klaipėdos vanduo) |  |
| 1.1.3. | Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Klaipėdos rajone„ įgyvendinimas | V | 44,8 Kt174,6 ES | 140,5 Kt405,3 ES | F. Žemgulys (vykdo AB „Klaipėdos vanduo) |  |
| 1.1.4. | Projekto „Vandens gerinimas Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas | V | 32,4 Kt32,5 ES | 0 Kt0 ES | F. Žemgulys (vykdo AB „Klaipėdos vanduo) |  |
| 1.1.5. | Projekto „Nuotekų valymas Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas | V | 39,2 Kt39,3 ES | 0 Kt0 ES | F. Žemgulys (vykdo AB „Klaipėdos vanduo) |  |
| 1.1.7. | Savivaldybės įstaigų vidaus ir lauko vandentiekio tinklų, buitinių nuotekų išvadų priežiūra, avarinis remontas | V | 5,0 SB | 1,8 SB | F. Žemgulys. |  |
| 1.1.9. | Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Peskojų k., Ražės g. 2 | V | 6,0 SB | 0 SB | F. Žemgulys. |  |
| 1.2. uždavinys. Prižiūrėti esamas ir planuoti naujas lietaus vandens nubėgimo ir surinkimo sistemas |
| 1.2.1. | Kretingalės lietaus kanalizacijos siurblinės priežiūra | V | 1,2 SB | 1,2 SB | F. Žemgulys. Lėšos skiriamos už suvartotą elektros energiją Kretingalės lietaus kanalizacijos siurblinės priežiūrai |  |
| 1.2.3. | Lietaus vandens valymo įrenginių projektavimas ir statyba, Lietaus vandens nuvedimo sistemos nuo teismo pastato iki Minijos upės įrengimo darbai | V | 114,0 VLK | 0,0 SB | F. Žemgulys. Vyksta parengto techninio projekto ekspertizė. |  |
| 1.2.8 | Klaipėdos rajono lietaus kanalizacijos tinklų remontas ir priežiūra | V | 30,0 SB | 7,5 SB | F. Žemgulys.  |  |
| 1.2.10. | Paviršinio lietaus vandens surinkimo sistemų projektavimas ir įrengimas Gargždų m. Parko ir Žemaičių g. | V | 166,0 SB | 2,4 SB | F. Žemgulys. Pasirašyta Rangos darbų sutartis su UAB „Terebro“. Parengas darbo projektas, vyksta darbai. |  |
| 1.2.11. | Paviršinio lietaus vandens surinkimo sistemų įrengimas Gindulių k., Liepų, Daržų g. | V | 12,0 SB | 0,0 SB | F. Žemgulys. |  |
| 1.2.14. | Lietaus vandens surinkimo sistemos įrengimas adresu Jakų kaimas Jubiliejaus, Pavasario ir Austėjos g. | V | 11,0 SB | 0,0 SB | F. Žemgulys.  |  |
| 1.2.15. | Paviršinio lietaus vandens surinkimo sistemos projektavimas ir įrengimas Girkalių kaime | V | 23,1 SB38,2 LK | 23,1 SB38,2 LK | F. Žemgulys.  |  |
| 1.2.16. | Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų įrengimas Jūreivių g. ir Bajorų g. Jakų k. Sendvario sen. Paviršinio lietaus vandens surinkimo sistemų įrengimas nuo Klaipėdos r. vėžaičių mstl., pagrindinės mokyklos adresu: Gargždų g. 28, Vėžaičiai | V | 203,0 SB | 103,0 SB | F. Žemgulys.  |  |
| 2. tikslas. Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone |
| Stebėti aplinkos oro kokybę, monitoringo vietų skaičius  |  | 19 / |
| Turto vienetų dalis, kuriems teikiama atliekų tvarkymo paslauga, proc. |  | 99 / |
| 2.1. uždavinys. Gerinti vandens telkinių būklę bei tvarkyti juos supančią aplinką |
| Sutvarkytų maudyklų skaičius |  | 2 / |
| 2.1.4. | Pakrantės šalia Dovilų I karjero tvarkymo darbai | V | 10,0 SB | 5,0 SB | Priemonės vykdytojas – Dovilų seniūnija. Seniūnija vykdė reikiamus viešuosius pirkimus ir yra atsakinga už priemonės vykdymą. |  |
| 2.1.5. | Projekto "Pakrantės žvejybos turizmas - plėtra, skatinimas ir tvarus valdymas Baltijos jūros regione" įgyvendinimas  | V | 52,9 ES72,9 SB6,1 VBES | 1,5 ES 5,2 SB0,0 VBES | F. Žemgulys. Įvyko viešasis konkursas „Šlakių nerštaviečių įrengimas Smeltalės upelyje“. Artimiausiu metu planuojamas sutarties pasirašymas. |  |
| 2.2. uždavinys. Mažinti taršos poveikį aplinkai |
| Surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekis per metus, t |  | 18100 /  |
| Individualių rūšiavimo priemonių komplektų skaičius |  | 16700 / |
| 2.2.1. | Aplinkos apsaugos specialiosios programos įgyvendinimas | V | 256,0 AA26,2 LA | 18892,0 AA26,2 LA | K. Stulpinienė. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės įgyvendinamos pagal parengtą ir Savivaldybės taryboje patvirtintą sąmatą. |  |
| 2.2.2. | Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas | V | 1569,5 SB | 654,2 SB | VšĮ „Gargždų švara“. Kasmet vykdoma priemonė. |  |
| 2.2.4. | Pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonių (konteinerių) įsigyjimas | V | 24.9 VBD58,1 GŠV | 24.9 VBD58,1 GŠV | K. Stulpinienė. Nupirkta 2000 vnt. rūšiavimo konteinerių.  |  |
| 2.2.6. | Projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas | V | 9,0 SB197,3 VBD941,3 ES24,5 GŠV | 5,9 SB56,2 VBD200,3 ES | V. Račkauskienė. Įvykdyti viešieji pirkimai. Pasirašytos sutartys: 2018-05-15 AS-565 Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių Klaipėdos rajone projektavimas ir įrengimas sutartis su UAB „GT transport“; 2018-09-25 Nr. AS-1077 Kompostavimo priemonių įsigijimui su įmone JRK Waste Management s.r.o.; Pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių įrengimas, sutartis su UAB „TIS LT“ pasirašyta 2018-11-19 Nr. AS-1272.  |  |
| 2.2.8. | Tekstilės atliekų surinkimo priemonių įsigijimas Klaipėdos rajone | V | 13,1 VBD15,9 GŠV | 3,9 SB | K. Stulpinienė. Nupirkti 6 vnt. tekstilės konteinerių.  |  |
| 2.2.9. | Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas | V | 22,6 VBD | 0 VBD | K. Stulpinienė. Pasirašyta sutartis su UAB „GT Transport“  |  |
| 2.3. uždavinys. Mažinti oro taršą |
| 2.4. uždavinys. Tvarkyti seniūnijų gatves bei žaliuosius plotus. |
| Prižiūrėti žalieji plotai, ha |  | 978 /  |
| 2.3.1. | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Agluonėnų seniūnijoje | V | 32,7 SB | 17,5 SB | Agluonėnų seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |
| 2.3.2. | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Dauparų-Kvietinių seniūnijoje | V | 41,2 SB | 22,7 SB | Dauparų-Kvietinių seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |
| 2.3.3. | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Dovilų seniūnijoje | V | 58,8 SB | 30,5 SB | Dovilų seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |
| 2.3.4. | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Endriejavo seniūnijoje | V | 45,7 SB | 23,6 SB | Endriejavo seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |
| 2.3.5. | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Gargždų seniūnijoje | V | 362,5 SB | 182,0 SB | Gargždų seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |
| 2.3.6. | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Judrėnų seniūnijoje | V | 33,1 SB | 17,7 SB | Judrėnų seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |
| 2.3.7. | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Kretingalės seniūnijoje | V | 69,9 SB | 38,1 SB | Kretingalės seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |
| 2.3.8. | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Priekulės seniūnijoje | V | 126,9 SB11,0 S | 65,6 SB0 S | Priekulės seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |
| 2.3.9. | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Sendvario seniūnijoje | V | 51,7 SB | 26,7 SB | Sendvario seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |
| 2.3.10. | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Veiviržėnų seniūnijoje | V | 68,6 SB | 35,3 SB | Veiviržėnų seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |
| 2.3.11. | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Vėžaičių seniūnijoje | V | 59,5 SB | 30,4 SB | Vėžaičių seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |
| 2.4.14. | Piliakalnių tvarkymas ir priežiūra Dauparų-Kvietinių, Dovilų, Endriejavo, Judrėnų, Sendvario, Veiviržėnų ir Vėžaičių seniūnijose | V | 16,8 SB | 0 SB | Už priemonės vykdymą atsakingi seniūnijų seniūnai. Piliakalnių tvarkymas ir priežiūra seniūnijose atliekami pagal poreikį. |  |
| 2.4.16.  | Karklės kaimo ir Pajūrio regioninio parko teritorijos tvarkymo darbai | V | 10,0 SB | 0 SB | Turizmo informacijos centras. Kretingalės seniūnija.Priemonė vykdyta. |  |
| 2.4.17.  | Projekto „Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimas“ įgyvendinimas | V | 148,1 SB79,9 ES | 16,1 SB79,9  | K. Stulpinienė. 2018 m. atlikti Ketvergių rekultivavimo darbai. Kitus darbus kuruoja AUS skyrius.  |  |

|  |
| --- |
| **4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA** |
| Gyventojų, labai gerai ir gerai vertinančių savo sveikatą, dalis, proc. | 2018 m. gyvensenos tyrimo duomenys – 45,1 | - [[1]](#footnote-1) |
| Vidutinė gyventojų gyvenimo trukmė, metai | (2016-2018 m. rodiklis) 77,6 metai | +0,22 /+0,4 [[2]](#footnote-2) |
| 1. tikslas. Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą, nukreiptą į ligų prevenciją, sveikatos ugdymą, išsaugojimą bei plačiai paplitusių ligų gydymą |
| Gyventojų, informuotų sveikatos stiprinimo klausimais, procentinė dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus | 66,5 /n. d. |
| 1.1. uždavinys. Sumažinti gyventojų sergamumą užkrečiamosiomis ligomis |
| Paskiepytų vaikų procentas | 95 /n. d. |
| 1.1.1. | Palankios vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų epideminės situacijos Klaipėdos rajone užtikrinimas | V | 12,2 SB | 6,1 SB | Gargždų PSPC. Pagal planą. Suplanuota paskiepyti – 3372, paskiepyta – 2129 (63,1 proc.). Atsisakė skiepytis – 74, be priežasties nepaskiepyta – 788 (23,4 proc.) |
| 1.1.2. | Pažeidžiamų gyventojų grupių švietimo aktualiais užkrečiamųjų ligų klausimais užtikrinimas | V | 0,3 AA | 0,15 AA | Visuomenės sveikatos biuras. Straipsnių skaičius - 2 |
| 1.1.3. | Projekto „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ | V | 2,9 SB10,9 ES | 1,48 SB1,19 ES | Gargždų PSPC. Parama skirta sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-707. Paslaugą gavusių asmenų skaičius – 12, baigusių gydymą asmenų skaičius – 4. Maisto talonus gavusių asmenų skaičius - 12 |
| 1.2. uždavinys. Sumažinti gyventojų sveikatos netolygumus, susijusius su gyventojų elgsena |
| Laiku surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių procentas | 95 /n. d. |
| Asmenų, dalyvavusių sveikatinimo renginiuose, konsultacijose, skaičius 1000 gyventojų | 310,0 /n. d. |
| Parengtų informacinių leidinių, straipsnių pavadinimų skaičius | 640 /n. d. |
| Finansuotų programų ir priemonių skaičius | 16-24 /28 |
| Jaunų žmonių, gavusių JPSP paslaugas, skaičius | 915/282 |
| 1.2.1. | Visuomenės sveikatos stebėsenos ir sveikatos stiprinimo savivaldybėje vykdymas | V | 171,0 VBD | 74,05 VBD | VSB. Nepanaudota 5,46 tūkst. Eur (mažiau nei 20 proc. skirtų lėšų). Surinkta stebėsenos rodiklių – 26; parengta visuomenės sveikatos stebėsenos tarpinė ir metinė ataskaitos. Finansuotų pareigybių skaičius – 7,71 etatas (DU – 66,2 tūkst.) |
| 1.2.2. | Jaunimo atsakomybės už savo sveikatą skatinimas, mažinant rizikos veiksnių paplitimą tarp jaunimo | V | 8,0 AA | 1,5 AA | VSB. Pagal planą. Socialinės reklamos alkoholio vartojimo prevencijos tema priemonių skaičius – 1 pavadinimas, 10 vnt., renginių skaičius -1, dalyvių skaičius - 60 |
| 1.2.3. | Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas | V | 17,5 SB | 8,64 SB | VSB. Nepanaudota 461,11 Eur. Finansuota pareigybių – 1,0 etatas. Asmenų, gavusių paslaugą, skaičius – 282. |
| 1.2.4. | Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo mokyklos bendruomenėje stiprinimas | V | 96,1 SB263,1 VBD | 50,14 SB126,53 VBD | VSB. Pagal planą. Finansuotų pareigybių skaičius iš viso: 21,14 etatų, iš jų VBD – 13,64, SB – 7,5. Neužimta – 0,1. Suplanuoti kriterijai pasiekti. |
| 1.2.5. | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir jų kokybės užtikrinimas | V | 62,8 SB237,0 PL8,0 S | 27,43 SB112,3 PL3,47 S | VSB. Pagal planą. Finansuotų pareigybių skaičius – 3,5 etato, kitų savivaldybių (PL lėšos) – 7,5. Suplanuoti kriterijai pasiekti |
| 1.2.6. | Savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimas | V | 72,1 VBD | 0,86 VBD | Nepanaudota daugiau nei 20 proc. planuotų lėšų. Priežastis – sveikatos apsaugos ministras tik gegužės mėn. patvirtino aprašus ir dabar vyksta pasiruošimas paslaugų pirkimui. Atliktos priemonės: skrajutės Ankstyvosios intervencijos programai pristatyti – 300 vnt.; įvykdytų intervencijų skaičius – 7; vykdyta Ankstyvosios intervene-cijos programa: 18 dalyvių, baigė programą – 17. |
| 1.2.7. | Mokyklų bendruomenės narių socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas | V | 14,4 AA | 8,47 AA | Švietimo centras. Pagal planą. Mokymų skaičius – 5, specialist, kėlusių kvalifikaciją, skaičius – 138. Užsiėmimų skaičius tėvams – 2, dalyvių skaičius – 201. Atlikta tyrimų – 1, apklaustųjų skaičius – 5 393. |
| 1.2.8. | Gyventojų fizinio aktyvumo įpročių ugdymas | V | 10,0 AA | 3,74 AA | VSB. Renginių skaičius – 202, dalyvių skaičius – 1803 (unikalių asmenų – 122). |
| 1.2.9. | Sveikos gyvensenos kultūros gyventojams formavimas | V | 28,3 AA4,9 LA | 6,49 AA0 LA | VSB, Švietimo centras, sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle esančios savivaldybės mokyklos (7), Gargždų socialinių paslaugų centras. Finansuojama 18 priemonių. Dalyvių skaičius – 1090; renginių skaičius – 22, juose dalyvių skaičius – 494; specialistų mokymų skaičius – 2, dalyvių skaičius – 24 (unikalūs asm.); e-leidinių skaičius – 2 (informuotų asmenų skaičius – 2000). Lėšų likutis 7,5 tūkst. (54,9 proc.) |
| 1.2.10. | Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas | V | 6,2 SB6,2 VBES70,0 ES | 1,5 SB1,5 VBS18,06 ES | VSB. FA užsiėmimų skaičius vaikams – 58, unikalių dalyvių – 543, FA renginių vaikams – 4, unikalių dalyvių – 60. Įsigyta įrangos vaikų sveikatos ugdymui. Taisyklingos laikysenos ugdymo užsiėmimų sk. – 162, dalyvių sk. – 146., atliktas vaikų laikysenos vertinimas 2 k. pirmos pagalbos mokymų dalyvių skaičius – 440 5-10 kl. mokinių. FA užsiėmimai senjorams – 375, unikalių dalyvių – 160. Vyresnio amžiaus asmenų psichinės sveikatos gerinimas – 18 užsiėmimų, unikalių dalyvių sk. – 188. |
| 1.3. uždavinys. Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą |
| Asmenų, gavusių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius | 8900/5812 |
| Suteiktų konsultacijų skaičius | 7900/3035 |
| Finansuotų savivaldybės biudžeto lėšomis specialistų pareigybių skaičius | 7,25/7,25 |
| Renovuotų ir modernizuotų pastatų/jo dalių skaičius | 0/0 |
| 1.3.1. | Gargždų ligoninės Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos 3 etatų išlaikymo finansavimas | V | 31,2 SB | 15,6 SB | Gargždų ligoninė. Asmenų, gavusių paslaugą, skaičius – 2 937 (apsilankymai); suteikta konsultacijų – 1 406. Finansuotos 3 pareigybės (3 etatai). |
| 1.3.3. | Gargždų ligoninės priėmimo-skubios pagalbos gydytojų chirurgų (traumatologų) paslaugų dalinis finansavimas | V | 32,5 SB | 32,5 SB | Gargždų ligoninė. Asmenų, gavusių paslaugą skaičius – 660 (apsilankymai); suteikta konsultacijų – 641. Finansuoti 3 etatai. |
| 1.3.8. | Paramos gydytojui-jaunajam specialistui Paupių PSPC dalinis finansavimas | V | 4,8 SB | 2,4 SB | Paupių PSPC. Remiami 3 specialistai. Pagal planą. |
| 1.4. uždavinys. Skatinti paslaugų, orientuotų į pagyvenusių žmonių sveikatos problemas, plėtojimą |
| 1.4.1. | Pacientų namuose teikiamų slaugos paslaugų rėmimas (Gargždų PSPC medicinos punktų slaugytojų transporto išlaidų kompensavimas) | V | 3,5 SB | 1,8 SB | Gargždų PSPC. Pagal planą. Asmenų, gavusių paslaugą namuose, skaičius – 74; konsultacijų skaičius – 916. Medicinos punktų skaičius - 11 |

|  |
| --- |
| **5. SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA** |
| Socialinės rizikos šeimų skaičius |  | 155 / 98 |
| 1. tikslas. Mažinti socialinę atskirtį, vykdant valstybės ir Savivaldybės socialinę politiką |
| Gyventojų, kuriems buvo suteiktos socialinės paslaugos, skaičius |  | 1250/1540 |
| Naujai įsteigtų arba modernizuotų socialinių paslaugų teikimo vietų skaičius |  | 1 / 0 |
| 1.1. uždavinys. Teikti bendruomenei socialinę paramą piniginėmis išmokomis  |
| Vieno arba bendrai gyvenančių asmenų, gaunančių piniginę paramą, skaičius |  | 6200 / 11679 |
| Piniginės paramos keitimo paslaugomis atvejai, skaičius |  | 155 / 173 |
| 1.1.1 | Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas | V | 6559,7 VBM | 3889,2 VBM | R. Stonkienė |  |
| 1.1.2 | Išlaidų kompensavimas laidojusiems žmonių palaikus | N | 1,0 SB | - | E. Rudytė Kmitė |  |
| 1.1.3 | Finansinės pagalbos Savivaldybės lėšomis teikimas | V | 90,0 SB | 40,1 SB | J. PapievienėFinansinė pagalba suteikta 174 asmenims. |  |
| 1.1.4 | Šalpos išmokų (šalpos pensijų, šalpos našlaičių pensijų, slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų ir šalpos kompensacijų) mokėjimas | V | 3387,0 VBM | 1547,7 VBM | R. Stonkienė |  |
| 1.1.5 | Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | V | 195,7 VBD918,8 SB81,2 LK | 107,6 VBD483,0 SB | R. Stonkienė |  |
| 1.2. uždavinys. Užtikrinti būtinų socialinių paslaugų teikimą bendruomenei |
| Patobulintas mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas |  | 1 /0 |
| Paslaugų gavėjų skaičius nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, skaičius |  | 780 / 1251 |
| Maisto iš intervencinių atsargų paketų gavėjų skaičius, kitų socialinių paslaugų (išskyrus informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas) gavėjų skaičius |  | 3700 /3586 |
| Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičius, proc. |  | 15 /10 |
| 1.2.1 | Dienos globos paslaugų bei specialaus transporto paslaugos teikimas Gargždų socialinių paslaugų centre | V | 476,2 SB19,6 S | 200,3 SB8,0 S | A. StonienėGavėjų skaičius – 91 asmenys. |  |
| 1.2.2 | Dienos globos paslaugų bei specialaus transporto paslaugos teikimas, krizių centro paslaugos Priekulės socialinių paslaugų centre | V | 210,9 SB10,1 S31,4 VBD | 188,1 SB9,5 S27,1 VBD | A. StonienėGavėjų skaičius – 129 asmenys. |  |
| 1.2.3 | Paslaugų klientų namuose teikimas, neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Paramos šeimai centre | V | 473,0 SB46,5 S270,0 VBD | 156,9 SB16,5 S104,9 VBD | A. StonienėPaslaugų gavėjų skaičius (paslaugos namuose) –139Transporto paslaugų gavėjų skaičius- 50Aprūpinta techninės pagalbos priemonėmis - 149 |  |
| 1.2.4 | Socialinių paslaugų pirkimas | V | 357,8 VBD280,0 SB | 257,1 VBD145,0 SB | A. Stonienė |  |
| 1.2.5 | Neįgaliųjų būsto pritaikymas | V | 14,0 VBM44,0 SB | 0 VBM0,05 SB | L. Virkutienė.  |  |
| 1.2.6 | Socialinių paslaugų plėtros projektų, įgyvendinamų NVO, finansavimas | N | - | - | J. Papievienė |  |
| 1.2.7 | Priemiestinių autobusų maršrutų subsidijavimas | V | 107,5 SB | 71,5 SB | V. Brazlauskienė |  |
| 1.2.8 | Mirusiųjų pervežimas iš įvykio vietos ir saugojimas iki teismo medicinos tyrimo atlikimo | V | 3,5 SB | 1,3 SB | L. Virkutienė |  |
| 1.2.9 | Socialinė parama mokiniams (maitinimui, priemonėms) | V | 300,8 VBD | 124,2 VBD | D. Skiotienė |  |
| 1.2.10 | Stacionarių socialinės globos paslaugų teikimas Viliaus Gaigalaičio globos namuose | V | 849,6 Kt966,3 S289 VBD | 409,6 Kt493,4 S114,6 VBD | A. StonienėGavėjų skaičius – 241 asmenys. |  |
| 1.2.11 | Transportavimo paslauga hemodializėms atlikti | V | 27,2 SB | 9,4 SB | A. StonienėGavėjų skaičius – 15 asmenų. |  |
| 1.2.12 | Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto Klaipėdos rajone vykdymas | V | 5,0 SB | 0 SB | A. StonienėGavėjų skaičius –2335.  |  |
| 1.2.13 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas | V | 84,5 VBM70,0 SB | 42,0 VBM34,4 SB | L. Virkutienė. Paslaugos suteiktos 176 asmenims. |  |
| 1.2.14 | Paslaugų teikimas Gargždų socialinių paslaugų centro padalinyje (nakvynės namai) | V | 141,2 SB5,4 S | 54,2 SB1,4 S | Paslaugas gavo 19 asmenys. |  |
| 1.2.15 | Socialinės globos paslaugų teikimas Lapių pagrindinės mokyklos globos padalinio bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir savarankiško gyvenimo namuose | V | 267,1 SB | 126,7 SB | A. StonienėPaslaugas gavo 20 vaikai. |  |
| 1.2.16 | Paslaugų teikimo Endriejavo dienos centre dalinis finansavimas | V | 25,0 SB | 12,5 SB | A. StonienėPaslaugas gavo 45 asmenys. |  |
| 1.2.17. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas | V | 1,7 VBD | 0,1 VBD | J. Papievienė. |  |
| 1.2.18. | Projekto "Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone" įgyvendinimas | V | 133,0 ES | 54,7 ES | A. Stonienė. Paslauga suteikta 177 asmenims. |  |
| 1.2.19 | Smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijos projektų finansavimas | V | 2,0 SB | 1,0 SB | I. Gailienė |  |
| 1.2.20 | Paslaugų teikimas Gargždų socialinių paslaugų centro padalinyje (globos centre) | V | 138,9 SB | 38,3 SB | S. Tverskienė. Paslauga suteikta 237 gavėjams. |  |
| 1.3. uždavinys. Plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą |
| Naujai teikiamos socialinės paslaugos, skaičius |  | 1 /1 |
| 1.3.1. | Socialinio būsto rėmimo programos įgyvendinimas | V | 3,2 VBD20,0 SB24,0 S (KN)2,0 S(SP)9,0 (LS) | 2,1 VBD10 SB- S (KN)-(SP)5,3 (LS) | A. Kampas |  |
| 1.3.2. | Lapių pagrindinės mokyklos buitinio pastato rekonstrukcija pritaikant jį socialinių paslaugų teikimui | V | 0 SB | 0 SB | A. Stonienė |  |
| 1.3.3. | Projekto „Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ įgyvendinimas | V | 81,5 ES19,4 VBD46,2 SB | 27,9 ES3,4 VBD14,8 SB | I. Vytienė |  |
| 1.3.4. | Viliaus Gaigalaičio globos namų teritorijos sutvarkymo ir apželdinimo projekto įgyvendinimas | V | 0 SB | 0 SB | D. Gumuliauskienė |  |
| 2 tikslas. Padėti bedarbiams grįžti į darbo rinką |  |  |
| Įsteigta darbo vietų, vykdant Viešųjų darbų programą, skaičius |  |  |
| 2.1. uždavinys. Organizuoti Savivaldybės viešųjų darbų ir užimtumo didinimo programų įgyvendinimą Klaipėdos rajone |
| Savivaldybės viešųjų darbų programos lėšų panaudojimas, proc. |  | 100 /32 |
| 2.1.2 | Užimtumo didinimo programos vykdymas | V | 66,3 VBD33,7 SB | 21,4 VBD- SB | F. Žemgulys, L. Pocienė. |  |

|  |
| --- |
| **6. SUSISIEKIMO IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PROGRAMA** |
| Mirtingumas Klaipėdos rajono keliuose, atvejai |  | 5 /  |
| 1 tikslas. Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Klaipėdos rajone |
| Vietinės reikšmės kelių dalis su pagerinta kelių danga, proc. |  | 21 /  |
| Kelių eismo įvykių skaičius |  | 60 /  |
| 1.1. uždavinys Prižiūrėti ir vykdyti einamąjį gyvenviečių gatvių ir kelių remontą Klaipėdos rajono seniūnijose |
| Prižiūrimi rajono keliai, km |  | 1200 / - |
| 1.1.1. | Agluonėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | V | 18,6 SB0,5 VLK17,3 KPPP | 6,2 SB0,5 VLK0,0 KPPP | Seniūnijų seniūnaiR. Palaimienė |  |
| 1.1.2. | Dauparų-Kvietinių seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | V | 33,8 SB1,7 VLK32,3 KPPP | 16,3 SB1,7 VLK1,1 KPPP | Seniūnijų seniūnaiR. Palaimienė |  |
| 1.1.3. | Dovilų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | V | 52,3 SB3,1VLK50,3 KPPP | 12,9 SB3,1 VLK5,4 KPPP | Seniūnijų seniūnaiR. Palaimienė |  |
| 1.1.4. | Endriejavo seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | V | 26,7 SB0,6 VLK24,8 KPPP | 8,3 SB0,6 VLK1,8 KPPP | Seniūnijų seniūnaiR. Palaimienė |  |
| 1.1.5. | Gargždų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | V | 74,8 SB6,2 LK30,4 VLK79,0 KPPP | 72,4 SB6,2 LK30,4 VLK33,4 KPPP | Seniūnijų seniūnaiR. Palaimienė |  |
| 1.1.6. | Judrėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | V | 9,7 SB4,3 VLK12,8 KPPP | 4,7 SB0,5 VLK1,6 KPPP | Seniūnijų seniūnaiR. Palaimienė |  |
| 1.1.7. | Kretingalės seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | V | 57,0 SB3,6 VLK55,1 KPPP | 38,2 SB3,6 VLK2,2 KPPP | Seniūnijų seniūnaiR. Palaimienė |  |
| 1.1.8. | Priekulės seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | V | 75,6 SB1,8 VLK70,4 KPPP | 14,0 SB1,8 VLK13,5 KPPP | Seniūnijų seniūnaiR. Palaimienė |  |
| 1.1.9. | Sendvario seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | V | 61,8 SB16,0 VLK61,7 KPPP | 61,8 SB15,3 VLK9,8 KPPP | Seniūnijų seniūnaiR. Palaimienė |  |
| 1.1.10. | Veiviržėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | V | 40,8 SB4,8 VLK41,4 KPPP | 22,1 SB4,8 VLK7,6 KPPP | Seniūnijų seniūnaiR. Palaimienė |  |
| 1.1.11. | Vėžaičių seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | V | 56,3 SB4,1 VLK54,9 KPPP | 16,0 SB4,1 VLK2,9 KPPP | Seniūnijų seniūnaiR. Palaimienė |  |
| 1.1.12 | Rezervas skiriamas apmokėti už nenumatytus darbus, atsirandančius sutartyse numatytų darbų vykdymo metu | V | 19,0 SB |  | R. PalaimienėRezervas naudojamas Direktoriaus įsakymų nenumatytiems darbams |  |
| 1.1.13 | Gatvių ir kelių sniego valymo įrenginio įsigijimui apmokėti | V | 15,3 VLK |  | A. Ronkus |  |
| 1.2. uždavinys. Užtikrinti kokybišką darbų atlikimą modernizuojant susisiekimo viešąją infrastruktūrą |
| 1.2.1 | Kelių priežiūros inžinerinės paslaugos | V | 11,2 KPPP1,0 SB | KPPPSB | R. Palaimienė |  |
| 1.2.3. | Vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizavimas ir įteisinimas | V | 50,0 KPPP50,0 SB | KPPPSB | R. Palaimienė |  |
| 1.3 uždavinys Modernizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių gatves |
| Rekonstruotos gatvės, km |  | 3 /  |
| 1.3.1. | Sendvario sen. Jakų k. Pašto gatvės Nr. KL8755 techninio-darbo projekto parengimas | V | 100,0 KPPP |  | R. Palaimienė Projektas parengtas. Planuojami rangos darbai. |  |
| 1.3.5. | Gargždų miesto 176 gyvenamųjų namų kvartalo elektros sistemos sutvarkymas ir privažiavimo kelių įrengimas | V | 46,4 SB2,6 LK250,0 KPPP | 10,9 SB2,5 SB88,5 KPPP | R. Palaimienė |  |
| 1.3.8 | Kvietinių k. Liepų g. ir Paltės g. ( Nr. KL8042; KL8041) techninio-darbo projekto parengimas ir rangos darbai | V | 90,1 KPPP | 38,6 KPPP | R. Palaimienė  |  |
| 1.3.11 | Savivaldybės prisidėjimas prie fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos rajono vietinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių statiniams projektuoti, rekonstruoti, taisyti | V | 250 VLK250 KT | VLKKT | J. JackusFiziniai ir juridiniai asmenys rengia paprastojo remonto aprašus. Suderinus aprašus vykdomos viešųjų pirkimų procedūros ir rangos darbai |  |
| 1.3.12. | Veiviržėnų sen. Kaštonų g. ir Pušyno g. ( Nr. KL8601; Nr. 8933) techninio-darbo projekto parengimas ir rangos darbai | V | 136,0 KPPP | KPPP | R. Palaimienė |  |
| 1.3.14. | Klaipėdos rajono daugiabučių kiemų remontas prisidedant fiziniams ar juridiniams asmenims | V | 30,0VLK40,0 KT | VLKKT | J. Jackus |  |
| 1.3.15. | Gargždų miesto pietinės dalies daugiabučių gyvenamųjų namų viešųjų erdvių projektavimo darbai. | V | 3,9 SB | 3,9 SB | J. Tamošauskienė |  |
| 1.3.16. | Gargždų miesto centrinės dalies daugiabučių namų viešųjų erdvių tvarkymo darbai | V | 14,0 SB | 14,0 SB | J. Tamošauskienė |  |
| 1.3.17. | Projekto „Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių tvarkymas“ įgyvendinimas | V | 10,1 SB | - | J. Tamošauskienė |  |
| 1.3.19. | Projekto „Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams“ įgyvendinimas | V | 2,5 SB | - | J. Tamošauskienė |  |
| 1.3.21. | Elektros stulpų ir priešgaisrinio hidranto, esančių Gėlynų g., Jonušų k. Dauparuose, kelio zonoje, pašalinimas ir kelio remontas | V | 10 SB | - | K. Jokubaitytė |  |
| 1.3.22. | Gargždų miesto Pušų g. įrengimas | V | 100,00 KPPP29,0 SB | KPPPSB | R. Palaimienė |  |
| 1.3.23. | Sendvario sen. Trušelių k. Danės gatvės Nr. KL1412 techninio-darbo projekto parengimas ir rangos darbai | V | 100,0 KPPP29,0 SB | KPPPSB | R. Palaimienė |  |
| 1.4. uždavinys. Modernizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės kelius |
| 1.4.2. | Privažiavimo kelio prie nuotekų siurblinės Žadeikių k. remontas  | V | 13,0 SB | - | J. Jackus |  |
| 1.4.3 | Dovilų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai–Lėbartai–Dovilai techninio projekto parengimas | V | 1,0 SB | - | R. Palaimienė2013-10-03 pasirašyta sutartis Nr. AS-664. Rengiamas spec. planas žemės paėmimui visuomenės poreikiams |  |
| 1.4.4. | Privažiuojamojo kelio KL1432 (Lenkviečių g.) prie Aukštkiemių projektavimas ir rangos darbaI | V | 340,4 KPPP39,0 SB | - | R. Palaimienė |  |
| 1.4.6. | Tilto, esančio kelyje į Jokšus (kelio Nr. KL1238), ekspertizė ir remonto technino projekto parengimas | V | 23,0 SB | - | A. Balčikonienė |  |
| 1.4.8. | Dovilų sen. kelio Kiškėnai-Lėbartai-Ketvergiai (Hugo Šojaus g) KL0402 rekonstrukcija | V | 250,0 KPPP | - | R. PalaimienėRangos darbų sutartis nutraukta. Vykdomos pirkimo procedūros naujo rangovo parinkimui. |  |
| 1.4.9. | Priekulės miesto centrinės dalies gatvių ir pėsčiųjų takų techninio projekto parengimas | V | 16,0 SB | - | R. Palaimienė |  |
| 1.4.10. | Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo plane iki 2020 metų numatytų vietinės reikšmės kelių projektų parengimas | V | 6,8 SB | - | A. RonkusVykdoma pagal poreikį. |  |
| 1.4.11. | Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės seniūnijos kelio Mickai-Traubiai (Nr. KL1262) statyba | V | 71,6 KPPP | - | K. Jokubaitytė |  |
| 1.4.13 | Priekulės sen. Liaunų k., Pievų g KL8472 ir kelio Priekulė-Liaunai-Mieželiai (Fridriko Šrėderio g.) KL1222 projekto parengimas ir rangos darbai | Į | 9,5 SB | 9,4 SB | K. Jokubaitytė |  |
| 1.4.14. | Kretingalės sen. Plikių mst. Grauminės g., KL1019 projekto parengimas ir rangos darbai | V | 20,0 KT10,0 SB | - | J. Jackus |  |
| 1.4.15. | "Dovilų ir Priekulės seniūnijos, vietinės reikšmės kelio Nr. KL0407 Dumpiai–Kaspariškės–Gručeikiai rekonstravimas | V | 25 SB | - | K. Jokubaitytė |  |
| 1.4.16. | Vietinės reikšmės kelių su žvyro danga asfaltavimas | V | 272,5 KPPP | - | R. Palaimienė |  |
| 1.4.17. | Mėgėjų sodų teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių remontas  | V | 200,0 KPPP | - | R. Palaimienė |  |
| 1.5. uždavinys. Modernizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės atskirus pėsčiųjų ir dviračių takus |
| Rekonstruoti, nutiesti nauji pėsčiųjų takai, km |  | 3 /  |
| Rekonstruoti, nutiesti nauji dviračių takai, km |  | 3 /  |
| 1.5.1. | Šaligatvių įrengimas Vasario 16-osios g. Gargžduose (nuo Kęstučio g. iki Užuovėjos g.) | V | 12,0 SB | - | J. BlinstrubienėVykdomi projektavimo darbai |  |
| 1.5.2. | Priekulės seniūnijos kabančių tiltų priežiūra ir remontas | V | 10,0 SB | - | Priekulės seniūnijaA. Balčikonienė |  |
| 1.5.5. | Gargždų m. Kvietinių g. atkarpos nuo Klaipėdos g. iki Parko g. ir besiribojančių aikščių, skverų, dviračių takų, šaligatvių rekonstravimas | V | 12,0 SB | 1,3 SB | K. Jokubaitytė |  |
| 1.6. uždavinys. Įgyvendinti atskiras eismo saugumo priemones |
| Įgyvendintos eismo saugumą didinančios priemonės, kelio ženklų skaičius |  | 160 /  |
| 1.6.2. | Saugaus eismo priemonių užtikrinimas (pagal Saugaus eismo komisijos sprendimus) | V | 10,0 VLK | - | V. BrazlauskienėVykdoma pagal poreikį, Saugaus eismo komisijos sprendimu.. |  |
| 1.6.3. | Gargždų miesto šviesoforų techninė priežiūra | V | 6,0 SB | 2,0 SB | R. BarysasVykdoma pastoviai pagal poreikį. |  |
| 1.6.4. | Automobilių stovėjimo rinkliavos rinkimo paslaugos pirkimas | V | 15,0 SB | 6,3 SB | E. KuturysVykdoma pastoviai pagal poreikį |  |
| 1.6.5. | Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo Gargždų m. programa | V | 55,0 SB3,6 LK | 13,3 SB3,6 LK | J. Blinstrubienė |  |
| 1.7. uždavinys. Prižiūrėti ir modernizuoti vidaus vandens kelius |
| Nužymėti vandens keliai, km |  | 7,3 /  |
| 1.7.1 | Vandens kelio Dreverna-Juodkrantė nužymėjimas ir priežiūra navigacijos laikotarpiu | V | 16,0 SB | 2,9 SB | K. JokubaitytėVykdoma pastoviai pagal poreikį |  |
| 2 tikslas. Modernizuoti apšvietimo sistemą Klaipėdos rajone |
| 2.1. uždavinys. Atnaujinti ir įrengti apšvietimo sistemą Gargžduose ir Klaipėdos rajono gyvenvietėse |
| Naujai apšviestos gatvės gyvenvietėse, skaičius |  | 4 /  |
| 2.1.2. | Naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimas prie operatoriaus tinklų | V | 14,0 SB | 0,6 SB | R. BarysasVykdoma pastoviai pagal poreikį |  |
| 2.1.3. | Apšvietimo įrengimas Gargždų mieste užtikrinant saugumo priemones gatvėse ir kiemuose | V | 38,0 SB | 12,3 SB | R. BarysasVykdoma pastoviai pagal poreikį |  |
| 2.1.4. | Elektros atramų su laidais įsigijimas gatvių apšvietimo linijoms keičiant orines linijas į kabelines | V | 6,0 SB | - | R. BarysasVykdoma pastoviai pagal poreikį |  |
| 2.1.5. | Klaipėdos rajono seniūnijų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimo viešos ir privačios partnerystės būdu dokumentacijos parengimas | Į | 10,0 SB | 6,9 SB | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| 2.1.9. | Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimo projekto įgyvendinimas Klaipėdos rajone | V | 51,9 SB128,2 ES | - | A. Ronkus |  |
| 2.2. uždavinys. Užtikrinti gatvių apšvietimą Klaipėdos rajono seniūnijose |  |
| 2.2.1 | Agluonėnų seniūnijos gatvių apšvietimas | V | 7,0 | 4,4 | SeniūnėR. Barysas |  |
| 2.2.2 | Dauparų-Kvietinių seniūnijos gatvių apšvietimas | V | 7,0 | 2,85 | SeniūnėR. Barysas |  |
| 2.2.3 | Dovilų seniūnijos gatvių apšvietimas | V | 9,2 | 7,55 | SeniūnėR. Barysas |  |
| 2.2.4 | Endriejavo seniūnijos gatvių apšvietimas | V | 4,0 | 3,0 | SeniūnėR. Barysas |  |
| 2.2.5 | Gargždų seniūnijos gatvių apšvietimas | V | 70,2 | 46,4 | SeniūnasR. Barysas |  |
| 2.2.6 | Judrėnų seniūnijos gatvių apšvietimas | V | 4,8 | 2,80 | SeniūnasR. Barysas |  |
| 2.2.7 | Kretingalės seniūnijos gatvių apšvietimas | V | 12,8 | 11,9 | SeniūnasR. Barysas |  |
| 2.2.8 | Priekulės seniūnijos gatvių apšvietimas | V | 18,7 | 14,1 | SeniūnėR. Barysas |  |
| 2.2.9 | Sendvario seniūnijos gatvių apšvietimas | V | 15,1 | 7,0 | SeniūnėR. Barysas |  |
| 2.2.10 | Veiviržėnų seniūnijos gatvių apšvietimas | V | 17,2 | 11,6 | SeniūnėR. Barysas |  |
| 2.2.11 | Vėžaičių seniūnijos gatvių apšvietimas | V | 14,0 | 11,3 | SeniūnasR. Barysas |  |
| 3 tikslas. Prižiūrėti ir gerinti Klaipėdos kitą rajono viešąją infrastruktūrą |
| Savivaldybės organizuojamais maršrutais pervežami keleiviai, skaičius per metus |  | 510000 /  |
| 3.1. uždavinys. Gerinti sodų bendrijų viešąją infrastruktūrą |
| 3.1.1. | Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų specialiosios programos įgyvendinimas | V | 10,0 SB | - | K. Stulpinienė |  |
| 3.2. uždavinys. Gerinti keleivių pervežimą |
| Subsidijuojamų keleivinio transporto maršrutų skaičius |  | 5 /  |
| 3.2.1 | Subsidija vežėjų nuostoliams kompensuoti (dotacija) | V | 50,0 VLK | 27,4 VLK | V. BrazlauskienėVykdoma pagal poreikį |  |
| 3.2.2. | Keleivinio viešojo transporto kontrolės rajone organizavimas | V | 3,0 SB | 1,3 SB | V. BrazlauskienėVykdoma pagal poreikį |  |
| 3.2.3. | Autobusų stotelių įrengimas Klaipėdos rajone | V | 40,0 VLK | - | J. BlinstrubienėVykdomi rangos darbai |  |
| 3.3. uždavinys. Sutvarkyti ir praplėsti kapines |
| Sutvarkytos ir praplėstos kapinės, skaičius |  | 8 /  |
| 3.3.1 | Agluonėnų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Veiviržėnų, Endriejavo, Judrėnų, Kretingalės, Sendvario kapinių projektavimas, sutvarkymas, praplėtimas | V | 12,5 SB | - | Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriusSeniūnijų seniūnai |  |
| 3.3.2. | Kolumbariumo infrastruktūros įrengimas Laugalių kapinėse Lėbartų kaime | V | 59,0 SB | - | J. Jackus |  |
| 3.3.3. | Kapinių skaitmeninimas Klaipėdos rajono savivaldybėje | V | 6,0 SB | 0,4 | Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius |  |

|  |
| --- |
| **7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA** |
| 1. Tikslas. Užtikrinti kultūros srities paslaugų teikimą
 |
| Lėšų dalis, tenkanti kultūrai nuo bendro finansavimo, proc. |  | 7,5 / 7,5 |
| 1.1. uždavinys. Teikti kultūros paslaugas Savivaldybės kultūros įstaigose |
| Kultūros centrų skaičius |  |  6/6 |
| Kultūros centrų skyrių skaičius |  | 14/14 |
| Kultūros įstaigų kolektyvų skaičius |  | 74/63 |
| Kultūros įstaigų kolektyvų narių skaičius |  | 1130/1130 |
| J. Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų skaičius |  | 26/26 |
| Bibliotekos lankytojų skaičius |  | 210000/100000 |
| 1.1.1. | BĮ Gargždų kultūros centro veiklos organizavimas | V | 448,6 SB29,4 S | 204,4 SB7,8 S | BĮ Gargždų kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 1.1.2. | BĮ Gargždų kultūros centro kino teatro „Minija“ veiklos organizavimas | V | 225,1 S | 91,8 S | BĮ Gargždų kultūros centras. BĮ Gargždų kultūros centro kino teatro „Minija“ veiklos organizavimas.  |  |
| 1.1.3. | BĮ Kretingalės kultūros centro veiklos organizavimas | V | 187,5 SB0,3 S | 76,1 SB | BĮ Kretingalės kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 1.1.4. | BĮ Priekulės kultūros centro veiklos organizavimas | V | 233,9 SB4,0 S | 116,6 SB | BĮ Priekulės kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 1.1.5. | BĮ Veiviržėnų kultūros centro veiklos organizavimas | V | 265,3 SB5,4 S | 131,6 SB2,4 S | BĮ Veiviržėnų kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 1.1.6. | BĮ Vėžaičių kultūros centro veiklos organizavimas | V | 176,2 SB1,8 S | 70,5 SB0,3 S | BĮ Vėžaičių kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 1.1.7. | BĮ Dovilų etninės kultūros centro veiklos organizavimas | V | 154 SB1 S | 63,8 SB0,7 S | BĮ Dovilų etninės kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 1.1.8. | J. Lankučio viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklos organizavimas | V | 780,6 SB1 S | 354 SB | J. Lankučio viešoji biblioteka. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 1.2. uždavinys. Sudaryti sąlygas kultūrinės veiklos organizavimui ir kultūros sklaidai Klaipėdos rajone |
| Kultūrinių renginių skaičius |  | 1800/900 |
| Kultūrinių renginių lankytojų skaičius |  | 211000/111000 |
| Projektų, finansuotų iš Gyventojų informacinio skatinimo programos, skaičius |  | 17/4 |
| Kultūros darbuotojų skaičius, kuriems planuojama kelti kvalifikaciją |  | 43/43 |
| 1.2.2. | Gargždų festivalių organizavimas | V | 5,8 SB |  0 SB | BĮ Gargždų kultūros centras. Festivalis RUDUO GARGŽDUOSE’18 vyks š. m. spalio mėn. |  |
| 1.2.3. | Gargždų miesto šventės organizavimas | Į | 10,0 SB |  10,0 SB | BĮ Gargždų kultūros centras. Suorganizuotas Gargždų miesto 766-asis gimtadienis (05-31 - 06-02) |  |
| 1.2.4. | Kalėdinių-naujametinių renginių ciklo organizavimas | V | 2,9 SB |  0 SB | BĮ Gargždų kultūros centras. Šventinis koncertas ir eglutės įžiebimas bus suorganizuotas gruodžio mėn. pirmą sav. |  |
| 1.2.5. | Atmintinų dienų paminėjimas | Į | 2,9 SB | 2,2 SB | BĮ Gargždų kultūros centras. Suorganizuota: Sausio 13 d. paminėjimas, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos (02-16), Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos (03-11) ir Valstybės dienos Karaliaus Mindaugo karūnavimo (07-06) šventės.  |  |
| 1.2.6. | Kultūros darbuotojų dienos organizavimas | Į | 4,0 SB | 4,0 SB | BĮ Priekulės kultūros centras. Suorganizuota Kultūros dienos šventė (04-20). |  |
| 1.2.7. | Gyventojų informacinio skatinimo programų rėmimas | V | 12,7 SB | 0,65 SB | J. Lankučio viešoji biblioteka. Įgyvendinti 4 projektai. |  |
| 1.2.8. | Mėgėjų meno kolektyvų atstovavimas tarptautiniuose renginiuose atstovaujant Klaipėdos rajoną | V | 6 SB | 2,5 SB | J. Dobrovolskienė. Pagal pateiktus prašymus dalinai finansuotas 2 kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose festivaliuose: Gargždų kultūros centro vaikų šokių studijos kolektyvas „Trepsiukas“ birželio 16-21 d. dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje „Starigrad Paklenica“ Kroatijoje (skirti 2507 Eur), Veiviržėnų kultūros centro vokalinis ansamblis „Viržis“ liepos 5-10 d. dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Alegria De Danzar“ Kosta Bravoje, Ispanijoje (skirti 1790 Eur). |  |
| 1.2.9. | Kultūros darbuotojų ir kultūros administratorių kvalifikacijos kėlimo tarptautiniai kursai | N | 2,0 SB | 0 SB | G. Bareikis. Nuspręsta šiais metais tarptautinio kultūros darbuotojų ir kultūros administratorių tobulinimosi atsisakyti. |  |
| 1.2.12. | Dalyvavimas projekte „Pietų Baltijos kino ir kultūros tinklas“  | N | 19,0 SB14,0 ES | 0 SB | BĮ Gargždų kultūros centras. Nuspręsta projekto atsisakyti. Šiuo metu projekto organizatoriams pateiktas raštas dėl projekto sutarties nutraukimo.Planuota projekto pabaiga 2020-01-31. |  |
| 2. tikslas. Nuosekliai, kryptingai ir patraukliai pristatyti krašto istoriją |
| 2.2. uždavinys. Pristatyti ir skleisti krašto istoriją Klaipėdos rajone |  |  |
| Muziejų lankytojų skaičius |  | 15500/7300 |
| 2.2.1.  | Gargždų krašto muziejaus ir jo filialų veiklos organizavimas | V | 224,8 SB9,0 S | 86,4 SB | Gargždų krašto muziejus. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 3. tikslas. Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą |
| 3.1. uždavinys. Remontuoti ir rekonstruoti kultūros įstaigų pastatus |
| Modernizuotų kultūros įstaigų skaičius |  | 2/1 |
| 3.1.2. | Projekto „Plikių kultūros namų pastato modernizavimas“ įgyvendinimas | V | 126,9 SB30,0 VBES169,9 ES | 27,6 SB1,7 VBES9,5 ES | A. Balčikonienė. Vykdomi darbai, dengiami stogai, projekto pabaiga planuojama spalio mėn. |  |
| 3.1.4. | Endriejavo kultūros namų, bibliotekos ir seniūnijos šildymo sistemų ir kultūros paskirties pastatų modernizavimas | V | 233,0 SB30,0 VBES170,0 ES | 73,8 SB2,1 VBES11,8 ES  | R. Sarulienė. 2018 m. buvo nupirkti pastato modernizavimo rangos darbai (UAB „Išskirtinio būsto statyba“), perkami techninės priežiūros darbai. Pradėti statybos darbai. Įrengtos dvi geoterminės katilinės.Reikia papildomų darbų dėl techninio projekto – atlikta statinio konstrukcijos ekspertizė. Bus svarstoma rugpj. mėn. Tarybos posėdžio metu. |  |
| 3.1.5. | Gargždų kultūros centro pastato modernizavimas | V | 45,0 SB | 10,8 SB | A. Balčikonienė. Statybos leidimas gautas, perkamas naujas Gargždų kultūros centro pastato modernizavimo projektas, nes yra nuspręsta keisti projekto sprendinius (atsisakyti suplanuoto antstato, projektuoti keltuvą neįgaliesiems). 2019 m. planuojama skelbti rangos pirkimą. |  |
| 4. tikslas. Užtikrinti krašto etninės kultūros vertybių perimamumą, apsaugą ir populiarinimą, tenkinant visuomenės etnokultūrinius poreikius |
| Lėšos etninei kultūrai, proc. (nuo skirtų kultūros sričiai) |  | 1,5/1,5 |
| 4.1. uždavinys. Puoselėti krašto etnografinį savitumą, papročių bei tradicijų autentiškumą ir perimamumą |
| Tęstinių tradicinių veiklų, finansuotų iš Etninės kultūros plėtros programos, skaičius |  | 22/11 |
| Lietuvos tautodailininkų sąjungos narių rajone skaičius |  | 37/38 |
| Folkloro, liaudies meno kolektyvų skaičius |  | 18/18 |
| 4.1.1. | Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimas | V | 15 VLK | 8,7 VLK | J. Latakienė. Finansavimas bus skiriamas 29 projektams, šiuo metu pasirašytos sutartys su 18 projektų vykdytojų.  |  |
| 4.1.2. | Agluonėnų seniūnijos I. Simonaitytės vardo premijos teikimas | Į | 0,5 SB | 0,5 SB | G. Bareikis. I. Simonaitytės vardo premija įteikta daugiau nei dvidešimt metų sėkmingai gyvuojančios krikščioniškos vaikų ir jaunimo stovyklos „Vanagai“ organizatoriui savanoriui, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos atstovui kunigui Valdui Miliauskui.  |  |
| 4.1.3. | E. Vicherto vardo jaunojo talento premijos teikimas | Į | 0,3 SB | 0,3 SB | G. Bareikis. E. Vicherto vardo jaunojo talento premija įteikta **Gargždų “Vaivorykštės” gimnazijos moksleiviui** Eideniui Kasperavičiui**.** |  |
| 4.1.4. | Mažosios Lietuvos heraldikos sukūrimo ir gamybos dalinis finansavimas | V | 1,0 SB | 0 SB | J. Latakienė. 2018–2019 m. buvo koreguojamas, pildomas Mažosios Lietuvos etnografinio regiono herbo heraldinis projektas. Klaipėdos universiteto mokslininkai parengė herbo (briedžio) simbolikos pagrindimą, kuris 2019 m. rugsėjo mėn bus derinamas su savivaldybėmis-partnerėmis. Minėto regiono heraldikos aprobavimas Heraldikos komisijoje ir pristatymas visuomenei planuojamas 2019-2020 metais. |  |
| 4.1.5. | Vytauto Majoro vardo tautodailininko premijos teikimas | V | 1,0 SB | 0 SB | G. Bareikis. Vytauto Majoro vardo tautodailininko premija įteikiama gruodžio mėn. po atrankos konkurso |  |
| 4.1.6. | Žemaitijos heraldikos (vėliavų) įsigijimo dalinis finansavimas | N | 1,0 SB | 0 SB | J. Latakienė. Nuspręsta atsisakyti ir vėliavas įsigyti per Ūkio dalies tarnybą. |  |
| 5. tikslas. Išsaugoti kultūros paveldą ir jo kultūrinę vertę |
| Išsaugotų/sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius |  | 27/9 |
| 5.1. uždavinys. Organizuoti kultūros vertybių tvarkymą ir išsaugojimą |
| Sutvarkytų neveikiančių kapinių skaičius |  | 24/8 |
| Sutvarkytų kultūros vertybių skaičius |  | 2/1 |
| Parengtų tvarkybos projektų skaičius |  | 4/1 |
| 5.1.1. | Senųjų kapinių tvarkymo darbų programos įgyvendinimas | V | 13,2 SB | 4,2 SB | S. Šmatauskienė. Programą įgyvendina seniūnijos. Tvarkomos 24 senosios kapinės.  |  |
| 5.1.2. | Projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms“ įgyvendinimas, II etapas | V | 223,1 SB | 0 SB | S. Šmatauskienė. Atlikti medžių kirtimo darbai Gargždų (Anielino, Kalniškės) piliakalnyje. Pagal statybvietės priėmimo – perdavimo aktą 2019-06-25 pradėti vykdyti Rangos darbai. |  |
| 5.1.3. | Gargždų pėsčiųjų viaduko remonto projektavimas ir įgyvendinimas | V | 5 SB | 1. SB
 | A. Balčikonienė. Vyko 2 konkursai, rangovai neatsirado, nes suplanuotos nepakankamos lėšos, bus peržiūrimos. |  |
| 5.1.5. | Priekulės m. istorinio centro tvarkymo plano rengimas | V | 19,6 SB | 0 SB | S. Šmatauskienė. 2018 m. gegužės 8 d. Plano rengėjai (UAB „Urbanistika“) Savivaldybės vadovams, administracijos darbuotojams bei  KPD Klaipėdos skyriaus specialistams pristatė Tvarkymo plano koncepcijas (III variantus). Pritarta III koncepcijos variantui. Koncepcijos nesuderino Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius (specialiojo planavimo organizatorius). 2019-05-28 gautas KPD raštas, kuriame išdėstytos pastabos ir nuomonė, kad negalima tęsti Specialiojo plano Koncepcijos rengimo, nes Priekulės miesto istorinės dalies apskaitos dokumentai prieštaringi ir būtina patikslinti Priekulės miesto istorinės dalies vertingąsias savybes. Šiuo metu Plano rengėjai tikslina vertingąsias savybes, kurias teiks tvirtinti KPD nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai. |  |
| 5.1.6. | Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos tvarkybos projektavimas ir įgyvendinimas | V | 6,0 SB | 0 SB | Gargždų seniūnija. Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos sutvarkymo projektas pateiktas derinti IS „Infostatyba“ statybos leidimui gauti.  |  |
| 5.1.7. | Projekto „I. Simonaitytės memorialinio muziejaus modernizavimas“ įgyvendinimas | Į | 20,0 SB72,9 ES56,7 VBD | 16,9 SB21,8 ES17,1 VBD | A. Balčikonienė. Įvykdytas. Ievos Simonaitytės memorialinio muziejaus kapitalinio remonto darbai atlikti. |  |
| 5.1.12.  | Veiviržėnų kapinių vartų tyrimai ir tvarkybos darbų projekto parengimas bei įgyvendinimas | V | 8,0 SB | 0 SB | S. Šmatauskienė. Parengtas Veiviržėnų kapinių vartų paveldo tvarkybos restauravimo darbų projektas. 2019-06-26 gautas leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus Nr. LPKlS-7. |  |
| 5.1.13.  | Vėžaičių dvaro sodybos pietinių ir šiaurinių vartų tyrimai ir tvarkybos darbų projekto parengimas bei įgyvendinimas | V | 10,0 SB | 0 SB | S. Šmatauskienė. UAB „Paulens&Co” pagal 2019-02-20 Paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. AS-324 rengia Vėžaičių dvaro sodybos vartų paveldo tvarkybos restauravimo darbų projektus. |  |
| 5.1.15.  | Neveikiančių kapinių priežiūra Vėžaičių seniūnijoje | N | 5,0 SB | 0 SB | R. Bakaitienė. Suplanuotos nepakankamos lėšos. Siūlo pinigus perkelti į lietaus objektų statybos priemonę. |  |
| 5.1.16. | Neveikiančių kapinių priežiūra Veiviržėnų seniūnijoje | N | 5,0 SB | 0 SB | R. Bakaitienė. Suplanuotos nepakankamos lėšos. Siūlo pinigus perkelti į lietaus objektų statybos priemonę. |  |
| 5.1.17. | Ablingos memorialinio ansamblio skulptūrų priežiūros darbai | V | 3,0 SB | 0 SB | Endriejavo seniūnija. Nupirkta paslauga atlikti skulptūrų priežiūros darbus. |  |
| 5.2. uždavinys. Organizuoti religinio paveldo objektų tvarkymą ir išsaugojimą |
| Sutvarkytų religinio paveldo objektų skaičius |  | 7/4 |
| Sutvarkytų mažosios architektūros religinio paveldo objektų skaičius |  | 2/0 |
| Parengtų religinio paveldo tvarkytos projektų skaičius |  | 0/0 |
| 5.2.1. | Koplyčios-mauzoliejaus, esančio Stragnų II k., Priekulės sen., restauravimo darbų techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas | V | 8,0 SB36,2 ES | 0 SB0 ES | S. Šmatauskienė. Nepavyksta nupirkti koplyčios-mauzoliejaus kapitalinio remonto ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos darbų (organizuoti 4 pirkimai Rangos darbams). Paskelbtas pirkimas Rangos darbams 5 kartą. |  |
| 5.2.2. | Prisidėjimas prie projekto "Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčios pritaikymas kultūrinėms reikmėms" įgyvendinimo | V | 27,7 SB | 0 SB | Pagal 2018-06-08 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. AS-694 su Kretingalės evangelikų liuteronų parapija ir 2019-03-25 įgaliojimą parengti pirkimo dokumentai bažnyčios tvarkomiesiems paveldosaugos ir tvarkomiesiems statybos (paprastojo remonto) darbams bei tvarkomųjų paveldosaugos darbų sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugai įsigyti. |  |
| 5.2.4. | Kunigo K. Lokio paminklo Vanagų k. kapinėse tvarkymo darbai | Į | 1,5 SB | 1,5 SB | Gargždų krašto muziejus. Atlikti paminklo tvarkymo darbai. |  |
| 5.2.7. | Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčios restauravimo darbų dalinis finansavimas | Į | 23,0 SB | 23,0 SB | Parengtas įsakymas dėl lėšų skyrimo ir pasirašyta Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis (2019-04-18 Nr. AS-622) su Priekulės evangelikų liuteronų parapija. |  |
| 5.2.8. | Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios fasadų tvarkymo darbų dalinis finansavimas | Į | 6,0 SB | 6,0 SB | Parengtas įsakymas dėl lėšų skyrimo ir pasirašyta Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis (2019-04-18 Nr. AS-625) su Judrėnų Šv. Antano Paduviečio parapija. |  |
| 5.2.9. | Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčios langų keitimo dalinis finansavimas | Į | 4,0 SB | 4,0 SB | Parengtas įsakymas dėl lėšų skyrimo ir pasirašyta Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis (2019-04-18 Nr. AS-624) su Vėžaičių Šv. Kazimiero parapija. |  |
| 5.2.10. | Koplytėlių su skulptūromis (Gargždų m. senosios kapinės) tvarkymo darbai | V | 5,0 SB | 0 SB | Parengti pirkimo dokumentai ir atliktas pirkimas apklausos būdu. 2019-06-26 su UAB „Trebolita“ pasirašyta Rangos darbų pirkimo sutartis Nr. AS-887. |  |
| 5.2.11. | Karklės buvusios evangelikų liuteronų bažnyčios statinių vietos archeologinių tyrimų finansavimas | Į | 4,8 SB | 4,8 SB | Parengtas įsakymas dėl lėšų skyrimo ir pasirašyta Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis (2019-04-18 Nr. AS-623) su Pajūrio regioninio parko direkcija. |  |
| 5.3. uždavinys. Vykdyti kultūros vertybių apskaitą ir sklaidą |
| Atskleistų kultūros vertybių skaičius |  | 4/0 |
| Paženklintų kultūros vertybių ir istorinių vietų skaičius |  | 35/0 |
| Kultūros paveldą ir jo apsaugą populiarinančių renginių skaičius |  | 1/0 |
| 5.3.1. | Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimas (nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumo, kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingųjų savybių nustatymas ir teritorijų ribų apibrėžimas) | V | 5,5 SB | 0 SB | S. Šmatauskienė. Rengiami apskaitos dokumentai 4 objektams. Kultūros paveldo objektų atskleidimą atlieka UAB „Klaipėdos projektas “. |  |
| 5.3.2. | Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos veiklos organizavimas | V | 1,4 SB | 0 SB | S. Šmatauskienė. Neįvyko nė vienas posėdis. |  |
| 5.3.4. | Senųjų kapinių ženklinimas | V | 14,0 SB | 0 SB | S. Šmatauskienė. Gaminami ir įrenginėjami 35 informaciniai ženklai prie senųjų kapinių Klaipėdos rajone.  |  |
| 5.3.5. | Europos paveldo dienų organizavimas  | V | 1,5 SB | 0 SB | S. Šmatauskienė. Rugsėjo 20-22 d. bus organizuojamos Europos paveldo dienos tema „Kultūros paveldas: pažink ir pramogauk“ Rengiama programa. |  |

|  |
| --- |
| **8. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA** |
| E-03-08-01 Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien, ne pamokų metu, sportuoja apie 60 min. ir ilgiau, dalis (proc.). Rodiklis skaičiuojamas kas 4 metai.  | n.d. |
| E-03-08-02 Suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas per savaitę ar dažniau, dalis (proc.) Rodiklis skaičiuojamas kas 4 metai. | n.d. |
| **1 tikslas. Plėtoti sporto paslaugas ir vykdyti aktyvią sporto politiką** |
| R-08-01-01 Sportininkų, dalyvavusių šalies ir tarptautinėse rungtynėse, skaičius | 500 /379  |
| R-08-01-02 Šalies ir tarptautinėse rungtynėse laimėtų medalių skaičius | 30 / 24 |
| 1.1. uždavinys. Skatinti kūno kultūros ir sporto veiklas |
| P-08-01-01-01 Surengtų rajoninių pirmenybių skaičius | 32 / 28 |
| P-08-01-01-02 Rajoninių pirmenybių dalyvių skaičius | 1500 / 1863 |
| P-08-01-01-03 Respublikinių varžybų, kuriose dalyvavo Klaipėdos rajono sportininkai, skaičius | 20 / 9 |
| P-08-01-01-04 Asmenų, dalyvavusių fizinio aktyvumo veiklose, skaičius | 150 /350 |
| 1.1.1. | Fizinio aktyvumo ir sporto veiklų organizavimas seniūnijose | V | 325,3 SB32,5 S | 172,4 SB17,8 S | BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 1.2. uždavinys. Skatinti sporto klubų veiklą |
| P-08-01-02-01 Finansuotų ir įgyvendintų projektų skaičius | 15 / n.d.  |
| P-08-01-02-02 Dalyvavusių asmenų skaičius | 170 / n.d. |
| 1.2.2. | Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų konkursas | V | 1,7 SB6,7 Kt | 1,7 SB3,3 Kt | Sveikatos apsaugos skyrius, U. Tamošauskienė. Pasirašyta sutartis su visuomenine organizacija sporto klubu „Šansas“, kuris vykdo veiklas – fizinio aktyvumo užsiėmimai neįgaliesiems. Projektinėse nuolatinėse veiklose dalyvauja 15 neįgaliųjų asmenų iš Klaipėdos rajono. Fizinio aktyvumo veikla organizuota Klaipėdos mieste įsikūrusiame sporto klube „Šansas“. Programos dalyvių nuvežimas apmokamas iš programos lėšų. |  |
| 1.2.4. | Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę aukšto meistriškumo sporto varžybose, finansavimo programa | V | 180,0 SB | 66,6 SB | Sveikatos apsaugos skyrius, U. Tamošauskienė. Sudaryta 10 trijų metų sutarčių, skiriama lėšų suma numatyta 2019 metams. Finansavimas skiriamas: 1. Stalo tenisininkei Auksei Rasimavičienei (Sportininkės rengimas ir dalyvavimas Lietuvos ir Europos stalo teniso čempionatuose);2. Lengvaatlečiui Šarūnui Banevičiui (Sportininko rengimas ir dalyvavimas Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose);3. Sunkiaatlečiui Viliui Norkui (Sportininko rengimas ir dalyvavimas Lietuvos ir Europos jaunių (iki 17 metų) sunkiosios atletikos čempionatuose);4. Sunkiaatlečiui Karoliui Stonkui (Sportininko rengimas ir dalyvavimas Lietuvos ir Europos sunkiosios atletikos čempionatuose);5. Sunkiaatletei Lijanai Jakaitei (Sportininkės rengimas ir dalyvavimas Lietuvos ir Europos sunkiosios atletikos čempionatuose);6. SK „Priekulės žirgai“ (Raitelių meistriškumo ugdymas) (L. Klimovaitei-Benetei, M. Pociui, D. Mažeikytei; S. Abromaitei, V. Pocienei; K. Budvytytei);7. Gargždų „Ledžinga“ ledo ritulio komandai (Dalyvavimas Lietuvos vakarų zonos ledo ritulio lygos “Žemaitijos ledas” pirmenybėse);8. Futbolo komandai Gargždų Veteranas -SC (Dalyvavimas Lietuvos senjorų futbolo čempionate ir Lietuvos salės futbolo senjorų pirmenybėse);9. Gargždų SC mėgėjų (vyrų ir moterų) tinklinio komandai (Dalyvavimas Lietuvos tinklinio senjorų čempionate, turnyruose, paplūdimio varžybose);10. Gargždų SC moterų tinklinio komandai (Dalyvavimas Lietuvos moterų tinklinio čempionate);11. „Gargždų Pramogos-SC“ (salės futbolas) (Dalyvavimas Lietuvos salės futbolo A lygoje ir taurėje);12. „Gargždų SC“ krepšinio komandai (Dalyvavimas NKL čempionate);13. „Gargždų SC“ krepšinio dublerių komandai (Dalyvavimas regioninės krepšinio lygos B diviziono varžybose);14. FK „Banga“ (Dalyvavimas LFF I lygos čempionate);15. Gargždų „Banga B“ komandai (Dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos II lygos pirmenybėse);16. Gargždų „Banga“ moterų komandai (Dalyvavimas Lietuvos moterų a lygos čempionate);17. ASK „Žaibas“ (Dalyvavimas Lietuvos autokroso čempionato varžybose). |  |
| 1.2.5. | Jaunųjų futbolininkų ugdymo programos įgyvendinimas | V | 225,6 SB15,6 Kt | 123,9 SB | VšĮ „Gargždų futbolas“. Vaikų futbolo grupių (25 grupės, apie 400 vaikų) formavimas, jų treniravimas Gargžduose, Priekulėje ir Doviluose |  |
| 1.2.6. | Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ ugdymo programos įgyvendinimas | V | 15,0 SB | 6,4 SB | Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“. 10 – čiai Klaipėdos rajono vaikų vykdoma treniruočių ir auklėjamoji veikla, atitinkanti visus pedagoginius reikalavimus.  |  |
| **2 tikslas. Plėtoti fizinio aktyvumo veikloms palankią infrastruktūrą** |
| R-08-02-01 Gyvenamųjų vietovių, kuriose įrengti ir atnaujinti sporto objektai, skaičius | 20 /11  |
| 2.1. uždavinys. Užtikrinti fiziniam aktyvumui palankią aplinką |
| P-08-02-01-01 Įrengtų lauko treniruoklių aikštelių Klaipėdos r. seniūnijose skaičius, vnt. | 3 / 10 |
| P-08-02-01-02 Įrengtų futbolo aikštelių prie švietimo įstaigų skaičius, vnt. | -/ - |
| P-08-02-01-03 Sporto inventoriumi aprūpintų lauko sporto aikštelių skaičius, vnt. | 10 /1  |
| P-08-02-01-04 Įrengtų vaikų žaidimo aikštelių Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijose skaičius, vnt. | -/ - |
| P-08-02-01-05 Atnaujintų universalių aikštelių dangų Klaipėdos rajone skaičius, vnt. | 4 / 1 |
| 2.1.1. | Lauko treniruoklių aikštelių įrengimas Klaipėdos rajono seniūnijose | V | 30,0 SB | 16,2 SB | BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centras. Įrengta: po 1 komplektą Gargždų, Judrėnų, Sendvario seniūnijose, po 2 komplektus Endriejavo bei Veiviržėnų seniūnijose ir 3 komplektai Priekulės seniūnijoje. |  |
| 2.1.3. | Lauko sporto aikštelių aprūpinimas sporto inventoriumi | V | 9,5 SB | 4,0 SB | BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centras. Nupirkta dalis inventoriaus. Inventorius perduotas Gargždų seniūnijai. |  |
| 2.1.4. | Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijose | V | 68,6 SB | 65,5 SB | Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė J. Blinstrubienė. 2018 m. įrengtos 6 vaikų žaidimų aikštelės: Dauparų-Kvietinių, Endriejavo, Dovilų, Agluonėnų, Judrėnų ir Sendvario seniūnijose, už kurias apmokėta 2019 m. I pusmetyje. |  |
| 2.1.5. | Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių sporto aikštelių atnaujinimo programos įgyvendinimas | V | 77,5 SB | 34,7 SB | BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centras. Atnaujinta sporto aikštelė Drevernoje. |  |
| 2.1.6. | Projekto „Stovyklavietės įrengimas Gargždų karjerų teritorijoje“ įgyvendinimas | V | 14,0 SB | 0 SB | VšĮ „Gargždų futbolas“ pagal sudarytą sutartį, Statybos ir kelių priežiūros skyrius. Vykdomas stovyklavietės poilsio pastatų, sporto aikštyno ir kitos paskirties inžinerinių statinių Kulių k., Dovilų sen. projektavimo darbų pirkimas.  |  |
| 2.1.7. | Policijos sporto salės atnaujinimas | V | 5,0 SB | 0 SB |  |  |
| 2.2. uždavinys. Kurti naują sporto infrastruktūrą |
| 2.2.1. | Daugiafunkcio sporto centro Gargžduose statybos techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas | V | 12,1 SB | 9,7 SB | BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centras. Rengiamas techninis projektas. |  |

|  |
| --- |
| **9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa** |
| Gyventojų, patenkintų Savivaldybės darbu, proc. (internetinė apklausa) |  | 70 / 55 |
| Gyventojų, patenkintų seniūnijos darbu, proc. (internetinė apklausa) |  | 80 / 55 |
| Nusikalstamumo lygis Klaipėdos rajone, procentais (didėjimas/mažėjimas lyginant su praėjusiais metais) |  | -3 / -3 |
| Klaipėdos rajono plėtros strateginio plano priemonių įgyvendinimas, procentais |  | 90 / 46,3 |
| 1 tikslas. Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas |
| Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimo procentas |  | 99 / 46,2 |
| Finansinių skolų santykis su savivaldybės biudžetu, proc. |  | 13,3 / - |
| 1.1. uždavinys. Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų įgyvendinimui |
| 1.1.1. | Tarybos darbo organizavimas | V | 412,6 SB | 158,9 | D. Džervienė  |  |
| 1.1.2. | Administracijos darbo organizavimas | VĮVVVVVVVVVVVV | 2005,1 SB51,3 SB146,3 SB125,8 LK2,3 S515,8 SB0,2 S100,5 SB15,6 SB67,0 SB77,2 SB154,2 SB50,0 SB26,2 SB | 987,550,556,90,7262,350,86,532,739,578,314,9 | D. DžervienėD. DžervienėV. TirevičiusD .DžervienėD .DžervienėD .DžervienėD .DžervienėD .DžervienėD .DžervienėD .DžervienėD .DžervienėD .DžervienėD. DžervienėD. Džervienė |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Kontrolieriaus tarnybos darbo organizavimas | VĮ | 102,1 SB3,9 SB | 49,93,8 | D. DžervienėD. DžervienėD. Džervienė |  |
| 1.1.4. | Agluonėnų seniūnijos darbo organizavimas | V | 71,6 SB | 26,3 | L. Tučienė |  |
| 1.1.5. | Dauparų Kvietinių seniūnijos darbo organizavimas | VV | 66,4 SB1,5 S | 34,70,1 | J. ČekuolienėJ. Čekuolienė |  |
| 1.1.6. | Dovilų seniūnijos darbo organizavimas | V | 93,7 SB | 32,1 | N. Ilginienė |  |
| 1.1.7. | Endriejavo seniūnijos darbo organizavimas | V | 66,4 SB | 26,3 | L. Šunokienė |  |
| 1.1.8. | Gargždų seniūnijos darbo organizavimas | V | 64,7 SB | 25,7 | S. Bakšinskis |  |
| 1.1.9. | Judrėnų seniūnijos darbo organizavimas | VV | 57,8 SB0,3 S | 24,9 | Z. SiminauskasZ. Siminauskas |  |
| 1.1.10. | Kretingalės seniūnijos darbo organizavimas | VV | 63,1 SB2,0 S | 29,30,3 | Ž. NarmontasŽ. Narmontas |  |
| 1.1.11. | Priekulės seniūnijos darbo organizavimas | V | 76,2 SB | 36,6 | D. Bliūdžiuvienė |  |
| 1.1.12. | Sendvario seniūnijos darbo organizavimas | V | 58,9 SB1,2 S | 23,3 | L. UrbutėL. Urbutė |  |
| 1.1.13. | Veiviržėnų seniūnijos darbo organizavimas | VV | 63,3 SB1,0 S | 31,80,2 | E. SluckienėE. Sluckienė |  |
| 1.1.14. | Vėžaičių seniūnijos darbo organizavimas | V | 60,9 SB | 31,3 | A. Mockus |  |
| 1.1.16.  | Projekto „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos rajono savivaldybėse“ įgyvendinimas | VV | 5,4SB5,0 ES | 1,5 | A. ŠėmienėA. Šėmienė |  |
| 1.1.17. | Klaipėdos rajono strateginių plėtros dokumentų rengimas | V | 31,7 SB |  | R. Kučinskaitė |  |
| 1.2. uždavinys. Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas |
| Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimo proc. |  | 99 / 46,2 |
| 1.2.1. | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | V | 0,8 VBD |  | D. Freigofaitė Bus vykdoma II-ame pusmetyje. |  |
| 1.2.2. | Archyvinių dokumentų tvarkymas | V | 16,2 VBD | 4,9 | A. Šėmienė  |  |
| 1.2.4. | Jaunimo teisių apsauga | VV | 17,0 VBD2,3 SB | 5,90,2 | A. RadžienėA. Radžienė  |  |
| 1.2.5. | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | VV | 8,1 VBD15,0 SB | 3,58,2 | D. Beliokaitė D. Beliokaitė |  |
| 1.2.6. | Civilinės būklės aktų registravimas | VV | 28,8 VBD38,2 SB | 12,417,4 | D. Freigofaitė D. Freigofaitė  |  |
| 1.2.7. | Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas ir disponavimas juo patikėjimo teise | V | 0,6 VBD |  | A. Kampas |  |
| 1.2.8. | Pirminė teisinė pagalba | V | 6,5 VBD | 1,9 | V. Jasas.  |  |
| 1.2.9. | Mobilizacijos administravimas | V | 6,2 VBD | 1,8 | E. Kuturys |  |
| 1.2.10. | Civilinės saugos organizavimas | V | 35,8 VBD | 16,2 | V. Bernotas. |  |
| 1.2.11. | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | VVVVVVVVVVV | 5,4 VBL5,4 VBR111,6 VBD20,3 SB5,3 VBD9,8 VBD10,7 VBD9,7 VBD7,4 VBD9,8 VBD10,7 VBD | 2,32,244,75,72,44,95,14,43,64,75,3 | D. MarcinkevičiusD. MarcinkevičiusD. MarcinkevičiusD. MarcinkevičiusL. TučienėN. IlginienėZ. SiminauskasD. BliūdžiuvienėL. UrbutėE. SluckienėA. Mockus |  |
| 1.2.12. | Savivaldybės priešgaisrinių tarnybų organizavimas | VVVV | 89,7 SB529,7 VBD3,2 S15,0 VLK | 83,3264,015,0 | S. VirbauskasS. VirbauskasS. VirbauskasS. Virbauskas |  |
| 1.2.13. | Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas | VVVVVV | 200,0 SB92,5 VBM3,5 VBM4,9 VBD10,7 VBD11,5 VBD | 103,141,71,51,93,53,4 | D. GumuliauskienėD. GumuliauskienėD. GumuliauskienėD. GumuliauskienėD. Gumuliauskienė D. Gumuliauskienė |  |
| 1.2.14. | Prašymų socialinių išmokų mokėjimui priėmimas seniūnijose | VVVVVVVV | 3,4 VBM9,5 SB4,1 VBM11,6 SB4,1 VBM11,6 SB4,1 VBM11,4 SB | 2,54,62,65,42,34,52,54,8 | L. TučienėL. TučienėJ. ČekuolienėJ. ČekuolienėN. IlginienėN. IlginienėL. ŠunokienėL. Šunokienė |  |
| 1.2.14. | Prašymų socialinių išmokų mokėjimui priėmimas seniūnijose | VVVVVVVVVVVVVV | 9,4 VBM24,0 SB2,1 VBM6,4 SB3,6 VBM10,7 SB8,1 VBM21,5 SB4,1 VBM11,6 SB3,6 VBM10,7 SB3,6 VBM10,7 SB | 4,111,81,32,51,65,94,58,72,65,62,44,42,44,8 | S. BakšinskisS. BakšinskisZ. SiminauskasZ. SiminauskasŽ. NarmontasŽ. NarmontasD. BliūdžiuvienėD. BliūdžiuvienėL. UrbutėL. UrbutėE. SluckienėE. SluckienėA .MockusA. Mockus |  |
| 1.2.15. | Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui | V | 0,6 VBD | 0,1 | R. Slavinskienė.  |  |
| 1.2.16. | Gyvenamosios vietos deklaravimas | VVVVVVVVVVV | 7,9 VBD0,2 VBD0,6 VBD0,2 VBD13,0 SB0,1 VBD0,9 VBD5,6 SB1,8 VBD0,4 VBD0,9 VBD | 3,90,10,20,15,10,32,50,50,10,2 | D. DžervienėL. TučienėJ. ČekuolienėL. ŠunokienėS. BakšinskisZ. SiminauskasŽ. NarmontasD. BliūdžiuvienėL. UrbutėE. SluckienėA. Mockus |  |
| 1.2.17. | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas | V | 104,1 VBD | 51,0 | G.Jurjonė |  |
| 1.2.18. | Tarpinstitucinis bendradarbiavimas | V | 15,6 VBD | 3,9 | M. Jaraminaitė - Ūsienė |  |
| 1.3. uždavinys. Įgyvendinti nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės programą |
| 1.3.1. | Operatyvaus policijos pareigūnų nuvykimo į įvykio vietą užtikrinimas (nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės programa) | V | 16,0 VLK | 8,0 | E. Kuturys. Lėšos pervedamos policijai. |  |
| 1.3.2. | Vaizdo kamerų įrengimas Gargždų mieste (nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės programa) | V | 10,0 SB |  | V. Tirevičius Priemonė nevykdoma. Asignavimus perkelsime į darbo užmokestį. |  |
| 1.3.3. | Narkotinių medžiagų aptikimo ir atpažinimo testų atlikimas viešose jaunimo susibūrimo vietose | V | 0,5 SB | - | E. Kuturys. Priemonė bus vykdoma antrame pusmetyje. |  |
| 1.3.4. | Prevencinio darbo tarp vaikų ir jaunimo, įtraukiant į veiklą tėvus, pedagogus, rizikos grupes, vykdymas | V | 2,2 SB |  | A. Radžienė. Priemonė bus vykdoma II-ame pusmetyje. |  |
| 1.4. uždavinys. Organizuoti investicijų bei ES struktūrinių fondų lėšų pritraukimą į Klaipėdos rajoną |
| Sėkmingai pateiktų paraiškų fondų paramai gauti, dalis |  | 90 / 45 |
| 1.4.1. | Dokumentacijos rengimas finansavimui iš ES struktūrinių fondų bei kitų programų gauti  | V | 42,0 SB | 4,0 | M. Šatkus. Pateikta 11 paraiškų projektams finansuoti. |  |
| 1.5. uždavinys. Efektyviai valdyti Klaipėdos rajono savivaldybės paskolas |
| Savivaldybės skola metų pabaigoje, mln. Eur |  | 6,8 / - |
| Per metus grąžintos paskolos, mln. Eur |  | 1,0 / 0,5 |
| 1.5.1. | Palūkanų mokėjimas | V | 95,0 SB | 45,1 | I. Gailiuvienė.  |  |
| 1.5.2. | Paskolų grąžinimas | ĮV | 154,8 LK845,2 SL | 154,8338,1 | I. Gailiuvienė.I .Gailiuvienė. |  |
| 2 tikslas. Užtikrinti nuolatinį visuomenės informavimą apie Klaipėdos rajono savivaldybės veiklą |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klaipėdos rajono savivaldybės internetinio puslapio lankytojų skaičius (vidurkis) |  | 40000 / 37258 |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klaipėdos rajono savivaldybės „facebook“ paskyros sekėjų skaičius |  | 6000 / 5791 |

 |
| 2.1. uždavinys. Teikti ir nuolat atnaujinti informaciją visuomenei apie savivaldybės veiklą |
| Pateiktų informacijos vienetų skaičius (spaudoje/internete) |  | 1000 / 370 |
| 2.1.1. | Informacijos skelbimas visuomenės informavimo priemonėse | V | 60,0 SB | 24,8 | D. Beliokaitė.  |  |
| 2.1.2.  | Reprezentacinė leidyba | Į | 14,0 SB | 14,0 | G. Bareikis.  |  |
| 3 tikslas. Plėtoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, institucijomis ir vietos bendruomene |
| Tiesioginių naudos gavėjų skaičius programai įgyvendinti |  | 70 / 27 |
| Projektų, gavusių finansavimą iš Tarptautinių projektų programos, skaičius |  | 9 / 8 |
| Naujų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių skaičius |  | 1 / 1 |
| 3.1. uždavinys. Skatinti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą įvairiose srityse bei bendradarbiavimą su kitomis savivaldybėmis |
| 3.1.1. | Tarptautinių projektų programos įgyvendinimas | V | 8,0 SB | 6,4 | R. Grubliauskytė Įvykdytas 8 tarptautinių projektų finansavimas |  |
| 3.1.2. | Tarptautinių ryšių su esamais ir galimais užsienio partneriais plėtojimas | V | 12,0 SB | 5,2 | R. Grubliauskytė Pasirašytas ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo su Ukrainos Limano rajono savivaldybe |  |
| 3.1.4. | Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis | Į | 7,2 | 7,2 | R. Kučinskaitė |  |
| 3.2. uždavinys. Bendradarbiauti su vietos bendruomene, siekiant efektyviau tenkinti viešąjį interesą |
| Projektų, gavusių finansavimą iš Klaipėdos rajono savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programos, skaičius |  | 70 / 27 |
| 3.2.1. | Klaipėdos rajono savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programos įgyvendinimas | V | 96,0 VLK | 46,0 | J. Polekauskienė |  |
| 3.2.2. | Klaipėdos rajono gyvenamųjų vietovių bendruomenių rėmimo programos įgyvendinimas | V | 40,1 VBT |  | J. Polekauskienė. Priemonės vykdymas numatytas II-ame pusmetyje. |  |
| 3.2.3. | Vietos veiklos grupės Kaimo plėtros strategijos įgyvendinimas | V | 60,0 VLK | 23,8 | J. Polekauskienė |  |
| 3.2.4. | Klaipėdos rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas | V | 50,0 SB | 36,5 | J. Polekauskienė |  |
| 3.2.5. | Seniūnaičių veiklos išlaidų kompensavimas | V | 7,8 SB |  | D. Džervienė. Vykdymas planuojamas metų pabaigoje.  |  |
| 3.2.8. | Lietuvos Šaulių sąjungos aprūpinimo uniformomis dalinis finansavimas | Į | 1,0 SB | 1,0 | J. Polekauskienė |  |
| 4 tikslas. Užtikrinti efektyvų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą |
| 4.1. uždavinys. Teisiškai įregistruoti neregistruotą Savivaldybės tarybai priklausantį nekilnojamąjį turtą |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas viešųjų poreikių tenkinimui, skaičius |  | 3 / 1 |
| 4.1.1. | Savivaldybės turto kadastriniai matavimai ir teisinė registracija | VV | 30,0 SB30,0 Ž | 0,96,6 | A. KampasA. Kampas |  |
| 4.1.2. | Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas | V | 16,0 SB | 8,6 | A. Kampas |  |
| 4.1.3. | Patalpų paskirties pakeitimo projektinės dokumentacijos parengimas | V | 7,0 SB |  | A. Kampas. Vykdymas numatomas antrame pusmetyje.  |  |
| 4.1.4. | Nekilnojamojo turto įsigijimas viešųjų poreikių tenkinimui | VĮ | 90,0 SB32,0 GŠV | 5,032,0 | A. Kampas. Buvo tvarkomi nekilnojamo turto įsigijimo dokumentai. Įsigytas žemės sklypas stambiagabaritinių atliekų surinkimo aikštelei Priekulės seniūnijoje. |  |
| 4.2. uždavinys. Tinkamai naudoti, prižiūrėti ir remontuoti Savivaldybės turtą |
| Savivaldybės statinių remontui, administracijos direktoriaus įsakymais suremontuotų savivaldybės statinių skaičius, vnt |  | 10 / 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Statybos objektų statinių techninės priežiūros pirkimas | V | 26,9 SB | 24,2 | A. Ronkus.  |  |
| 4.2.3. | Savivaldybės statinių remontas (Administracijos direktoriaus įsakymais) | V | 22,7 SB | 9,4 | A. Kampas |  |
| 4.2.4. | Granulinių katilinių priežiūros paslaugos pirkimas | V | 41,3 SB | 21,4 | R. Bakaitienė |  |
|  |
| 4.3. uždavinys. Dalyvauti gerinant esamą rajono gyvenamąjį fondą |
| Renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius |  | 6 / - |
| 4.3.1. | Klaipėdos rajono savivaldybės daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas | V | 10,0 SB  |  | A. Kampas. Asignavimai suplanuoti antrame pusmetyje. |  |

1. rodiklis skaičiuojamas kas keturi metai [↑](#footnote-ref-1)
2. skaičiuojamas praėjusių trejų metų vidurkis (2016-2018 m.) [↑](#footnote-ref-2)